## 숲가꾸기
2019년 숲가꾸기 사업 추진내역
연번 |  | 사업 기번 | 사업명 | 경영 계획구 | 경제림 단지 | 개소 | [6 empty] | 면적(ha) |  | 산물수집 |  |  |  | 계약기간
| 보조 연번 | [13 empty] | 면적(ha) |  | 재적(m2) |  | 계약일 | 착수일 | 현장 인도 | 당초 |  | 변경 | [8 empty] | 실완료일 |  | 준공일
[6 empty] | 시·군 | 읍·면 | 리·동 | 임반 | 소반 | 외 | 지번 | 계획 | 실행 | 계획 | 실행 | 계획 | 실행 |  |  |  | 완료 예정 | 일수 | 중지일 (1차) | 중지일 (2차) | 중지일 (3차) | 재개일 (1차) | 재개일 (2차) | 재개일 (3차) | 연장 | 적요 | 완료 예정 |  | 기간
[6 empty] | 시·군: 합 계; 계획: 376; 실행: 39; 면적(ha) 계획: 35.9; 면적(ha) 실행: 0; 재적(m2) 계획: 1338.73; 재적(m2) 실행: 0 |  |  |  |  | 324 | [10 empty] | 23
1 |  | 숲01 | 2019년 숲가꾸기 사업 | 영양 |  | 영양 | 일월 | 칠성 | 02-00 | 01-02 | 외2 |  | 47.7 | 0 | 10.4 | 0 | 435.18 | 0 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-04-24 | 51 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조림사업 추진 | 2019-04-24
|  | 숲01 | 솎아베기(수익) | 영양 | - | 영양 | 일월 | 칠성 | 02-00 | 01-02 |  | 산77-1 | 2.9 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-04-24 | 51 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조림사업 추진 | 2019-04-24
|  | 숲01 | 산물수집 | 영양 | - | 영양 | 일월 | 칠성 | 02-00 | 01-02 |  | 산77-1 |  | 0 | 1.3 | 0 | 84.47 | 0 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-04-24 | 51 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조림사업 추진 | 2019-04-24
|  | 숲01 | 솎아베기(수익) | 영양 | - | 영양 | 일월 | 칠성 | 02-00 | 02-00 |  | 산77-1 | 27.1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-04-24 | 51 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조림사업 추진 | 2019-04-24
|  | 숲01 | 산물수집 | 영양 | - | 영양 | 일월 | 칠성 | 02-00 | 02-00 |  | 산77-1 |  | 0 | 5.1 | 0 | 160.75 | 0 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-04-24 | 51 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조림사업 추진 | 2019-04-24
|  | 숲01 | 솎아베기(수익) | 영양 | - | 영양 | 일월 | 칠성 | 02-00 | 05-00 |  | 산77-1 | 17.7 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-04-24 | 51 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조림사업 추진 | 2019-04-24
|  | 숲01 | 산물수집 | 영양 | - | 영양 | 일월 | 칠성 | 02-00 | 05-00 |  | 산77-1 |  | 0 | 4 | 0 | 189.96 | 0 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-04-24 | 51 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조림사업 추진 | 2019-04-24
2 |  | 숲02 | 2019년 숲가꾸기 사업 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 본신 | 19-00 | 05-00 | 외1 |  | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-03-24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2019-03-24 | 2019-03-21 | 23 | 2019-03-26
|  | 숲02 | 솎아베기(무육) | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 본신 | 19-00 | 05-00 |  | 산15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-03-24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2019-03-24 | 2019-03-21 | 23 | 2019-03-26
|  | 숲02 | 솎아베기(무육) | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 본신 | 19-00 | 06-00 |  | 산15 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-03-24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2019-03-24 | 2019-03-21 | 23 | 2019-03-26
3 |  | 숲03 | 2019년 숲가꾸기 사업 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 본신 | 21-00 | 01-00 | 외2 |  | 51 | 0 | 15.9 | 0 | 623.9 | 0 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-05-03 | 60 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조림사업 추진 | 2019-05-03
|  | 숲03 | 솎아베기(수익) | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 본신 | 21-00 | 01-00 |  | 산15 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-05-03 | 60 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조림사업 추진 | 2019-05-03
|  | 숲03 | 산물수집 | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 본신 | 21-00 | 01-00 |  | 산15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 409 | 0 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-05-03 | 60 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조림사업 추진 | 2019-05-03
|  | 숲03 | 솎아베기(수익) | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 본신 | 21-00 | 04-00 |  | 산15 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-05-03 | 60 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조림사업 추진 | 2019-05-03
|  | 숲03 | 산물수집 | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 본신 | 21-00 | 04-00 |  | 산15 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 214.9 | 0 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-05-03 | 60 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조림사업 추진 | 2019-05-03
|  | 숲03 | 솎아베기(무육) | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 본신 | 22-00 | 03-00 |  | 산15 | 28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-05-03 | 60 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조림사업 추진 | 2019-05-03
4 |  | 숲04 | 2019년 숲가꾸기 사업 | 영양 |  | 영양 | 일월 | 도곡 | 09-01 | 02-00 | 외1 |  | 35.4 | 0 | 9.6 | 0 | 279.65 | 0 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-04-18 | 45 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조림사업 추진 | 2019-04-18
|  | 숲04 | 솎아베기(무육) | 영양 | - | 영양 | 일월 | 도곡 | 09-01 | 02-00 |  | 산210 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-04-18 | 45 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조림사업 추진 | 2019-04-18
|  | 숲04 | 솎아베기(수익) | 영양 | - | 영양 | 일월 | 도곡 | 09-01 | 02-01 |  | 산217 외1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-04-18 | 45 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조림사업 추진 | 2019-04-18
|  | 숲04 | 산물수집 | 영양 | - | 영양 | 일월 | 도곡 | 09-01 | 02-01 |  | 산217 외1 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 279.65 | 0 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-04-18 | 45 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조림사업 추진 | 2019-04-18
5 |  | 숲05 | 2019년 숲가꾸기 사업 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 송하 | 42-00 | 01-00 | 외1 |  | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-04-11 | 44 | 2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조림사업 추진 | 2019-04-11
|  | 숲05 | 솎아베기(무육) | 영양 | 기산 | 영양 | 수비 | 송하 | 42-00 | 01-00 |  | 산76 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-04-11 | 44 | 2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조림사업 추진 | 2019-04-11
|  | 숲05 | 솎아베기(무육) | 영양 | 기산 | 영양 | 수비 | 송하 | 42-00 | 02-00 |  | 산76 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-04-11 | 44 | 2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조림사업 추진 | 2019-04-11
6 |  | 숲06 | 2019년 숲가꾸기 사업 | 청송 |  | 청송 | 진보 | 부곡 | 01-00 | 01-00 | 외4 |  | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-04-11 | 38 | 2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조림사업 추진 | 2019-04-11
|  | 숲06 | 솎아베기(무육) | 청송 | - | 청송 | 진보 | 부곡 | 01-00 | 01-00 |  | 산74-1 외1 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-04-11 | 38 | 2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조림사업 추진 | 2019-04-11
|  | 숲06 | 임내정리 | 청송 | - | 청송 | 진보 | 부곡 | 01-00 | 01-00 |  | 산74-1 외1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-04-11 | 38 | 2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조림사업 추진 | 2019-04-11
|  | 숲06 | 솎아베기(무육) | 청송 | - | 청송 | 진보 | 부곡 | 01-00 | 02-00 |  | 산74-3 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-04-11 | 38 | 2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조림사업 추진 | 2019-04-11
|  | 숲06 | 임내정리 | 청송 | - | 청송 | 진보 | 부곡 | 01-00 | 02-00 |  | 산74-3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-04-11 | 38 | 2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조림사업 추진 | 2019-04-11
|  | 숲06 | 솎아베기(무육) | 청송 | - | 청송 | 진보 | 부곡 | 01-00 | 03-00 |  | 산87 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-04-11 | 38 | 2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조림사업 추진 | 2019-04-11
|  | 숲06 | 솎아베기(무육) | 청송 | - | 청송 | 진보 | 부곡 | 01-00 | 04-00 |  | 산87 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-04-11 | 38 | 2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조림사업 추진 | 2019-04-11
|  | 숲06 | 솎아베기(무육) | 청송 | - | 청송 | 진보 | 부곡 | 01-00 | 05-00 |  | 산83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-04-11 | 38 | 2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조림사업 추진 | 2019-04-11
|  | 숲06 | 임내정리 | 청송 | - | 청송 | 진보 | 부곡 | 01-00 | 05-00 |  | 산83 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-04-11 | 38 | 2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조림사업 추진 | 2019-04-11
7 |  | 숲07 | 2019년 숲가꾸기 사업 | 영양 |  | 영양 | 입암 | 교 | 64-00 | 10-00 | 외2 |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-05-26 | 60 | 2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조림사업 추진 | 2019-05-26
|  | 숲07 | 솎아베기(무육) | 영양 |  | 영양 | 입암 | 교 | 64-00 | 10-00 |  | 산32-2 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-05-26 | 60 | 2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조림사업 추진 | 2019-05-26
|  | 숲07 | 솎아베기(무육) | 영양 |  | 영양 | 입암 | 교 | 64-00 | 10-01 |  | 산32-2 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-05-26 | 60 | 2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조림사업 추진 | 2019-05-26
|  | 숲07 | 솎아베기(무육) | 영양 |  | 영양 | 입암 | 교 | 64-00 | 11-00 |  | 산32-2 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-05-26 | 60 | 2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조림사업 추진 | 2019-05-26
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Formulas:
계약기간 = [계약기간, row below]
완료 예정 = [당초]
착수일 = [착수일, row below]
현장 인도 = [현장 인도, row below]
당초 = [당초, row below]
실완료일 = [실완료일, row below]
준공일 = [준공일, row below]
Note on D3: 풀베기,덩굴제거,어린나무가꾸기,천연림보육,천연림개량,솎아베기(수익), 솎아베기(무육),모두베기,산물수집
Note on AF5: 변경사유 ex) 조림사업추진, 우천기간 연장 등

## 숲가꾸기 조림 설계감리 (hidden)
2018년 숲가꾸기 설계,감리 대장
[47 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
연번 |  | 기번 | 사업명 | 대상 사업 기번 | 경영 계획구 | 경제림 단지 | 개소 | [6 empty] | 면적 |  |  |  | 계약자 |  | 담당 공무원 | 준공 공무원 | 계약 구분 | 계약기간 | [16 empty] | 사업 구분 | 예산과목 |  |  | 금액 | [10 empty] | 법인 시스템 | 감리보고서 | [17 empty] | 선목(본)
| 보조 연번 | [12 empty] | 계획 |  | 실행 | [6 empty] | 계약일 | 착수일 | 현장 인도 | 당초 |  | 변경 | [8 empty] | 실완료일 |  | 준공일 |  |  | 설계내역 |  | 설계금액 | 예정가격 | 낙찰율 | 계약금액 | 정산금액 | 준공금액 | 기성금,선금 |  | 지체상금 |  | 집행금액 | [19 empty] | 제거목 | 존치목
[7 empty] | 시·군 | 읍·면 | 리·동 | 임반 | 소반 | 외 | 지번 | 숲가 꾸기 | 산물 수집 | 숲가 꾸기 | 산물 수집 | 업체명 | 대표 | [6 empty] | 완료 예정 | 일수 | 중지일 (1차) | 중지일 (2차) | 중지일 (3차) | 재개일 (1차) | 재개일 (2차) | 재개일 (3차) | 연장 | 적요 | 완료 예정 |  | 기간 |  |  |  | 당초내역 | 변경내역 | [6 empty] | 선금 | 지급일 |  | 일수 |  |  | 계 | 설계서 검토 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차 | 10차 | 11차 | 12차 | 예비완료 | 완료검사 | 활착률 | %
(3차)
2 | 2-1 | 숲감리1 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 |  |  |  | 영양 | 석보 | 신평 | 59-00 | 02-01 | 외9 |  | 142.4 | 7.7 | 142.4 | 0 | ㈜바른 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-03-25 | 55 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-03-22 | 52 |  |  |  | 142.4 | 142.4 | 7602000 | 7600000 | 88.13% | 6700000 | 0 | 6700000 | [5 empty] | 등록 | 6 |  | 2018-02-14 | 2018-02-22 | 2018-02-26 | 2018-03-08 | [8 empty] | 2018-03-14 | 2018-03-22
| 1 | 숲감리1-1 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲4 | 영양 | 석보 | 영양 | 석보 | 신평 | 59-00 | 02-01 |  | 산25 | 22.4 |  | 22.4 |  | ㈜바른 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-03-25 | 55 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-03-22 | 52 |  |  |  | 22.4 | 22.4 | 1195820 | 1195505 | 88.13% | 1053932 | 0 | 1053932 | [5 empty] | 등록 |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-22 | 2018-02-26 | 2018-03-08 | [8 empty] | 2018-03-16 | 2018-03-22
| 2 | 숲감리1-1 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲4 | 영양 | 석보 | 영양 | 석보 | 신평 | 59-00 | 04-00 |  | 산76 | 8.8 | 7.7 | 8.8 |  | ㈜바른 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-03-25 | 55 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-03-22 | 52 |  |  |  | 8.8 | 8.8 | 469786 | 469662 | 88.13% | 414044 | 0 | 414044 | [5 empty] | 등록 |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-22 | 2018-02-26 | 2018-03-08 | [8 empty] | 2018-03-16 | 2018-03-22
| 3 | 숲감리1-1 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲4 | 영양 | 석보 | 영양 | 석보 | 신평 | 59-00 | 07-00 |  | 산29 | 8.7 |  | 8.7 |  | ㈜바른 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-03-25 | 55 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-03-22 | 52 |  |  |  | 8.7 | 8.7 | 464448 | 464325 | 88.13% | 409339 | 0 | 409339 | [5 empty] | 등록 |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-22 | 2018-02-26 | 2018-03-08 | [8 empty] | 2018-03-16 | 2018-03-22
| 4 | 숲감리1-2 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲5 | 영양 | 석보 | 영양 | 석보 | 택전 | 59-00 | 02-02 |  | 산26 | 17.2 |  | 17.2 |  | ㈜바른 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-03-25 | 55 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-03-22 | 52 |  |  |  | 17.2 | 17.2 | 918219 | 917977 | 88.13% | 809269 | 0 | 809269 | [5 empty] | 등록 |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-22 | 2018-02-26 | 2018-03-08 | [8 empty] | 2018-03-16 | 2018-03-22
| 5 | 숲감리1-2 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲5 | 영양 | 석보 | 영양 | 석보 | 요원 | 59-00 | 05-00 |  | 산14 | 9.8 |  | 9.8 |  | ㈜바른 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-03-25 | 55 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-03-22 | 52 |  |  |  | 9.8 | 9.8 | 523171 | 523033 | 88.13% | 461095 | 0 | 461095 | [5 empty] | 등록 |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-22 | 2018-02-26 | 2018-03-08 | [8 empty] | 2018-03-16 | 2018-03-22
| 6 | 숲감리1-2 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲5 | 영양 | 석보 | 영양 | 석보 | 신평 | 59-00 | 05-01 |  | 산66 | 3.2 |  | 3.2 |  | ㈜바른 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-03-25 | 55 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-03-22 | 52 |  |  |  | 3.2 | 3.2 | 170831 | 170786 | 88.13% | 150561 | 0 | 150561 | [5 empty] | 등록 |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-22 | 2018-02-26 | 2018-03-08 | [8 empty] | 2018-03-16 | 2018-03-22
| 7 | 숲감리1-2 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲5 | 영양 | 석보 | 영양 | 석보 | 신평 | 59-00 | 05-02 |  | 산67 | 6.6 |  | 6.6 |  | ㈜바른 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-03-25 | 55 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-03-22 | 52 |  |  |  | 6.6 | 6.6 | 352339 | 352247 | 88.13% | 310533 | 0 | 310533 | [5 empty] | 등록 |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-22 | 2018-02-26 | 2018-03-08 | [8 empty] | 2018-03-16 | 2018-03-22
| 8 | 숲감리1-2 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲5 | 영양 | 석보 | 영양 | 석보 | 택전 | 59-00 | 06-00 |  | 산26 | 15.4 |  | 15.4 |  | ㈜바른 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-03-25 | 55 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-03-22 | 52 |  |  |  | 15.4 | 15.4 | 822126 | 821910 | 88.13% | 724578 | 0 | 724578 | [5 empty] | 등록 |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-22 | 2018-02-26 | 2018-03-08 | [8 empty] | 2018-03-16 | 2018-03-22
| 9 | 숲감리1-3 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲3 | 청송 |  | 청송 | 안덕 | 노래 | 17-00 | 44-00 |  | 산24-1 | 24 |  | 24 |  | ㈜바른 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-03-25 | 55 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-03-22 | 52 |  |  |  | 24 | 24 | 1281235 | 1280898 | 88.13% | 1129213 | 0 | 1129213 | [5 empty] | 등록 |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-22 | 2018-02-26 | 2018-03-08 | [8 empty] | 2018-03-14 | 2018-03-22
| 10 | 숲감리1-3 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲3 | 청송 |  | 청송 | 안덕 | 노래 | 17-00 | 45-00 |  | 산24-1 | 26.3 |  | 26.3 |  | ㈜바른 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-03-25 | 55 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-03-22 | 52 |  |  |  | 26.3 | 26.3 | 1404021 | 1403651 | 88.13% | 1237429 | 0 | 1237429 | [5 empty] | 등록 |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-22 | 2018-02-26 | 2018-03-08 | [8 empty] | 2018-03-14 | 2018-03-22
2 | 2-2 | 숲감리2 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 |  |  |  | 영양 | 입암 | 양항 | 64-00 | 12-00 | 외7 |  | 78.8 | 6.8 | 78.8 | 8.3 | 풍전임업 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-03-10 | 40 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-03-22 | 52 |  |  |  | 78.8 | 78.8 | 4410000 | 4410000 | 88.21% | 3890000 | 0 | 3890000 | [5 empty] | 등록 | 7 | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 2018-02-14 | 2018-02-28 | 2018-03-08 | [8 empty] | 2018-03-05 | 2018-03-22
| 1 | 숲감리2-1 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲2 | 영양 |  | 영양 | 입암 | 양항 | 64-00 | 12-00 |  | 산169 | 10.1 |  | 10.1 |  | 풍전임업 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-03-10 | 40 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-03-22 | 52 |  |  |  | 10.1 | 10.1 | 565241 | 565241 | 88.21% | 498591 | 0 | 498591 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 2018-02-14 | 2018-02-28 | 2018-03-08 | [8 empty] | 2018-03-05 | 2018-03-22
| 2 | 숲감리2-1 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲2 | 영양 |  | 영양 | 입암 | 양항 | 64-00 | 13-00 |  | 산172 | 0.7 |  | 0.7 |  | 풍전임업 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-03-10 | 40 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-03-22 | 52 |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 39175 | 39175 | 88.21% | 34555 | 0 | 34555 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 2018-02-14 | 2018-02-28 | 2018-03-08 | [8 empty] | 2018-03-05 | 2018-03-22
| 3 | 숲감리2-1 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲2 | 영양 |  | 영양 | 입암 | 양항 | 64-00 | 14-00 |  | 산157 | 4.2 |  | 4.2 |  | 풍전임업 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-03-10 | 40 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-03-22 | 52 |  |  |  | 4.2 | 4.2 | 235050 | 235050 | 88.21% | 207335 | 0 | 207335 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 2018-02-14 | 2018-02-28 | 2018-03-08 | [8 empty] | 2018-03-05 | 2018-03-22
| 4 | 숲감리2-1 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲2 | 영양 |  | 영양 | 입암 | 양항 | 64-00 | 15-00 |  | 산130 | 24.6 |  | 24.6 |  | 풍전임업 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-03-10 | 40 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-03-22 | 52 |  |  |  | 24.6 | 24.6 | 1376725 | 1376725 | 88.21% | 1214390 | 0 | 1214390 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 2018-02-14 | 2018-02-28 | 2018-03-08 | [8 empty] | 2018-03-05 | 2018-03-22
| 5 | 숲감리2-1 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲2 | 영양 |  | 영양 | 입암 | 양항 | 64-00 | 15-01 |  | 산117 | 9.5 |  | 9.5 |  | 풍전임업 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-03-10 | 40 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-03-22 | 52 |  |  |  | 9.5 | 9.5 | 531662 | 531662 | 88.21% | 468972 | 0 | 468972 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 2018-02-14 | 2018-02-28 | 2018-03-08 | [8 empty] | 2018-03-05 | 2018-03-22
| 6 | 숲감리2-2 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲1 | 영양 |  | 영양 | 일월 | 오리 | 09-00 | 05-01 |  | 산34-1 | 6.7 | 4 | 6.7 | 5.5 | 풍전임업 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-03-10 | 40 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-03-22 | 52 |  |  |  | 6.7 | 6.7 | 374961 | 374961 | 88.21% | 330748 | 0 | 330748 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 2018-02-14 | 2018-02-28 | 2018-03-08 | [8 empty] | 2018-03-08 | 2018-03-22
| 7 | 숲감리2-2 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲1 | 영양 |  | 영양 | 일월 | 오리 | 09-00 | 06-00 |  | 산34-1 | 7.5 |  | 7.5 |  | 풍전임업 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-03-10 | 40 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-03-22 | 52 |  |  |  | 7.5 | 7.5 | 419733 | 419733 | 88.21% | 370241 | 0 | 370241 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 2018-02-14 | 2018-02-28 | 2018-03-08 | [8 empty] | 2018-03-08 | 2018-03-22
| 8 | 숲감리2-2 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲1 | 영양 |  | 영양 | 일월 | 오리 | 09-00 | 09-00 |  | 산34-1 | 15.5 | 2.8 | 15.5 | 2.8 | 풍전임업 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-03-10 | 40 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-03-22 | 52 |  |  |  | 15.5 | 15.5 | 867449 | 867449 | 88.21% | 765164 | 0 | 765164 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 2018-02-14 | 2018-02-28 | 2018-03-08 | [8 empty] | 2018-03-08 | 2018-03-22
1 | 1-1 | 숲설계1 | 2018년 숲가꾸기사업 실시설계용역 |  |  |  | 영양 | 수비 | 본신 | 25-00 | 02-00 | 외1 |  | 83 | 30 | 83 | 0 | 풍전임업 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-03-11 | 20 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-03-12 | 21 |  |  |  | 83 | 83 | 8781000 | 8780000 | 82.38% | 7234000 | 0 | 7234000 | [5 empty] | 등록 | 0
| 1 | 숲설계1-1 | 2018년 숲가꾸기사업 실시설계용역 |  | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 본신 | 25-00 | 02-00 |  | 산11, 산23 | 17.7 |  | 17.7 |  | 풍전임업 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-03-11 | 20 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-03-12 | 21 |  |  |  | 17.7 | 17.7 | 1872574 | 1872361 | 82.38% | 1542672 | 0 | 1542672 | [5 empty] | 등록
| 2 | 숲감리1-1 | 2018년 숲가꾸기사업 실시설계용역 |  | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 본신 | 25-00 | 03-00 |  | 산11, 산23 | 65.3 | 30 | 65.3 | 0 | 풍전임업 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-03-11 | 20 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-03-12 | 21 |  |  |  | 65.3 | 65.3 | 6908425 | 6907638 | 82.38% | 5691327 | 0 | 5691327 | [5 empty] | 등록
1 | 1-2 | 숲설계2 | 2018년 숲가꾸기사업 실시설계용역 |  |  |  | 영양 | 수비 | 죽파 | 31-00 | 02-01 | 외13 |  | 164.2 | 36.2 | 195.5 | 36.1 | 가산기술사사무소 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-03-11 | 20 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-03-12 | 21 |  |  |  | 164.2 | 195.5 | 16819000 | 16810000 | 103.3% | 17374000 | 0 | 17374000 | [5 empty] | 등록 | 0
| 1 | 숲설계2-1 | 2018년 숲가꾸기사업 실시설계용역 |  | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 죽파 | 31-00 | 02-01 |  | 산41,산39-1 | 17 | 5 | 17 |  | 가산기술사사무소 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-03-11 | 20 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-03-12 | 21 |  |  |  | 17 | 17 | 1462521 | 1461739 | 103.3% | 1510782 | 0 | 1510782 | [5 empty] | 등록
| 2 | 숲설계2-1 | 2018년 숲가꾸기사업 실시설계용역 |  | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 죽파 | 31-00 | 03-00 |  | 산39-1,산26 | 11.4 |  | 11.4 |  | 가산기술사사무소 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-03-11 | 20 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-03-12 | 21 |  |  |  | 11.4 | 11.4 | 980749 | 980225 | 103.3% | 1013113 | 0 | 1013113 | [5 empty] | 등록
| 3 | 숲설계2-1 | 2018년 숲가꾸기사업 실시설계용역 |  | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 죽파 | 31-00 | 08-20 |  | 산39-1 | 32.5 |  | 32.5 |  | 가산기술사사무소 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-03-11 | 20 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-03-12 | 21 |  |  |  | 32.5 | 32.5 | 2795997 | 2794501 | 103.3% | 2888260 | 0 | 2888260 | [5 empty] | 등록
| 4 | 숲설계2-1 | 2018년 숲가꾸기사업 실시설계용역 |  | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 죽파 | 31-00 | 09-00 |  | 산41,산39-1 | 3 |  | 3 |  | 가산기술사사무소 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-03-11 | 20 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-03-12 | 21 |  |  |  | 3 | 3 | 258092 | 257953 | 103.3% | 266608 | 0 | 266608 | [5 empty] | 등록
| 5 | 숲설계2-1 | 2018년 숲가꾸기사업 실시설계용역 |  | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 죽파 | 31-00 | 10-00 |  | 산44 | 39.1 | 25 | 0 |  | 가산기술사사무소 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-03-11 | 20 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-03-12 | 21 |  |  |  | 39.1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 4137170 | 4137170 | [5 empty] | 등록
| 6 | 숲설계2-2 | 2018년 숲가꾸기사업 실시설계용역 |  | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 죽파 | 34-00 | 03-01 |  | 산39-2 | 28 |  | 28 |  | 가산기술사사무소 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-03-11 | 20 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-03-12 | 21 |  |  |  | 28 | 28 | 2408859 | 2407570 | 103.3% | 2488347 | 0 | 2488347 | [5 empty] | 등록
| 7 | 숲설계2-2 | 2018년 숲가꾸기사업 실시설계용역 |  | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 죽파 | 34-00 | 06-00 |  | 산39-2,563 | 3 |  | 7.4 |  | 가산기술사사무소 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-03-11 | 20 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-03-12 | 21 |  |  |  | 3 | 7.4 | 636627 | 636286 | 103.3% | 657634 | 0 | 657634 | [5 empty] | 등록
| 8 | 숲설계2-2 | 2018년 숲가꾸기사업 실시설계용역 |  | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 죽파 | 34-00 | 09-00 |  | 산39-2 | 10.2 |  | 10 |  | 가산기술사사무소 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-03-11 | 20 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-03-12 | 21 |  |  |  | 10.2 | 10 | 860306 | 859846 | 103.3% | 888695 | 0 | 888695 | [5 empty] | 등록
| 9 | 숲설계2-2 | 2018년 숲가꾸기사업 실시설계용역 |  | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 죽파 | 34-00 | 09-01 |  | 산53 | 4.5 |  | 4.5 |  | 가산기술사사무소 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-03-11 | 20 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-03-12 | 21 |  |  |  | 4.5 | 4.5 | 387138 | 386930 | 103.3% | 399913 | 0 | 399913 | [5 empty] | 등록
| 10 | 숲설계2-2 | 2018년 숲가꾸기사업 실시설계용역 |  | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 죽파 | 34-00 | 10-00 |  | 산39-2 | 6 | 5 | 4.8 | 4.4 | 가산기술사사무소 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-03-11 | 20 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-03-12 | 21 |  |  |  | 6 | 4.8 | 412947 | 412726 | 103.3% | 426573 | 0 | 426573 | [5 empty] | 등록
| 11 | 숲설계2-2 | 2018년 숲가꾸기사업 실시설계용역 |  | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 죽파 | 34-00 | 11-00 |  | 산39-2 | 5 |  | 5 |  | 가산기술사사무소 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-03-11 | 20 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-03-12 | 21 |  |  |  | 5 | 5 | 430153 | 429923 | 103.3% | 444347 | 0 | 444347 | [5 empty] | 등록
| 12 | 숲설계2-2 | 2018년 숲가꾸기사업 실시설계용역 |  | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 죽파 | 34-00 | 11-01 |  | 산38 | 2.8 |  | 2.8 |  | 가산기술사사무소 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-03-11 | 20 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-03-12 | 21 |  |  |  | 2.8 | 2.8 | 240885 | 240757 | 103.3% | 248834 | 0 | 248834 | [5 empty] | 등록
| 13 | 숲설계2-2 | 2018년 숲가꾸기사업 실시설계용역 |  | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 죽파 | 34-00 | 12-00 |  | 산38 외9 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 가산기술사사무소 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-03-11 | 20 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-03-12 | 21 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 146252 | 146173 | 103.3% | 151078 | 0 | 151078 | [5 empty] | 등록
| 14 | 숲설계2-2 | 2018년 숲가꾸기사업 실시설계용역 |  | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 죽파 | 34-00 | 13-00 |  | 산38 외9 | 0 |  | 27.4 |  | 가산기술사사무소 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-03-11 | 20 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-03-12 | 21 |  |  |  | 0 | 27.4 | 2357240 | 2355979 | 103.3% | 2435026 | 0 | 2435026 | [5 empty] | 등록
| 15 | 숲설계2-3 | 2018년 숲가꾸기사업 실시설계용역 |  | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 죽파 | 31-00 | 10-00 |  | 산44 | 0 |  | 40 | 30.2 | 가산기술사사무소 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-03-11 | 20 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-03-12 | 21 |  |  |  | 0 | 40 | 3441227 | 3439386 | 103.3% | 3554782 | 0 | 3554782 | [5 empty] | 등록
2 | 2-3 | 숲감리3 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 |  |  |  | 영양 | 입암 | 양항 | 64-00 | 16-00 | 외3 |  | 124.7 | 0 | 0 | 0 | 그린산림엔지니어링 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-05-27 | 75 | 2018-03-31 |  |  | 2018-04-24 |  |  | 24 |  | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 100 |  |  |  | 124.7 | 0 | 6664000 | 6660000 | 88.53% | 5900000 | 0 | [6 empty] | 등록 | 9 | 2018-03-15 | 2018-04-06 | 2018-05-01 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-25 | [6 empty] | 2018-05-28 | 2018-06-04
| 1 | 숲감리3-1 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲6 | 영양 |  | 영양 | 입암 | 양항 | 64-00 | 16-00 |  | 산76, 94 | 10.8 |  |  |  | 그린산림엔지니어링 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-05-27 | 75 | 2018-03-31 |  |  | 2018-04-24 |  |  | 24 |  | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 100 |  |  |  | 10.8 | 0 | 577154 | 576808 | 88.53% | 510986 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-03-15 | 2018-04-06 | 2018-05-01 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-25 | [6 empty] | 2018-05-28 | 2018-06-04
| 3 | 숲감리3-1 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲6 | 영양 |  | 영양 | 입암 | 양항 | 64-00 | 17-00 |  | 산100, 102 | 30.9 |  |  |  | 그린산림엔지니어링 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-05-27 | 75 | 2018-03-31 |  |  | 2018-04-24 |  |  | 24 |  | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 100 |  |  |  | 30.9 | 0 | 1651303 | 1650312 | 88.53% | 1461988 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-03-15 | 2018-04-06 | 2018-05-01 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-25 | [6 empty] | 2018-05-28 | 2018-06-04
| 4 | 숲감리3-2 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲7 | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 신원 | 25-00 | 02-00 |  | 산11 | 17.7 |  |  |  | 그린산림엔지니어링 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-05-27 | 75 | 2018-03-31 |  |  | 2018-04-24 |  |  | 24 |  | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 100 |  |  |  | 17.7 | 0 | 945892 | 945324 | 88.53% | 837449 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-03-15 | 2018-05-01 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-06-04 | [6 empty] | 2018-06-07 | 2018-06-18
| 5 | 숲감리3-2 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲7 | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 신원 | 25-00 | 03-00 |  | 산11, 23 | 65.3 |  |  |  | 그린산림엔지니어링 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-05-27 | 75 | 2018-03-31 |  |  | 2018-04-24 |  |  | 24 |  | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 100 |  |  |  | 65.3 | 0 | 3489648 | 3487554 | 88.53% | 3089574 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-03-15 | 2018-05-01 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-06-04 | [6 empty] | 2018-06-07 | 2018-06-18
2 | 2-4 | 숲감리4 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 |  |  |  | 영양 | 수비 | 죽파 | 31-00 | 02-01 | 외13 |  | 195.7 | 36.1 | 0 | 0 | 봄솔 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-07-02 | 111 | 2018-03-31 |  |  | 2018-04-24 |  |  | 24 |  | 2018-07-26 | 2018-06-25 | 104 |  |  |  | 195.7 | 0 | 10468000 | 10460000 | 88.08% | 9220000 | 0 | [6 empty] | 등록 | 8 | 2018-03-16 | 2018-04-27 | 2018-05-08 | 2018-05-16 | 2018-05-25 | 2018-06-07 | [7 empty] | 2018-05-31 | 2018-06-07
| 1 | 숲감리4-1 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲8 | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 죽파 | 31-00 | 10-00 |  | 산44 | 40 | 30.2 |  |  | 봄솔 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-07-02 | 111 | 2018-04-06 |  |  | 2018-04-24 |  |  | 18 |  | 2018-07-20 | 2018-06-25 | 104 |  |  |  | 40 | 0 | 2139601 | 2137966 | 88.08% | 1884517 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-03-16 | 2018-04-27 | 2018-05-08 | 2018-05-16 | 2018-05-25 | [8 empty] | 2018-05-31 | 2018-06-07
| 2 | 숲감리4-2 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲9 | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 죽파 | 31-00 | 02-01 |  | 산39-1 | 17 |  |  |  | 봄솔 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-07-02 | 111 | 2018-04-06 |  |  | 2018-04-24 |  |  | 18 |  | 2018-07-20 | 2018-06-25 | 104 |  |  |  | 17 | 0 | 909330 | 908635 | 88.08% | 800919 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-03-16 | 2018-04-27 | 2018-05-08 | 2018-05-16 | 2018-05-25 | 2018-06-07 | [7 empty] | 2018-06-18 | 2018-06-20
| 3 | 숲감리4-2 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲9 | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 죽파 | 31-00 | 03-00 |  | 산26, 산39-1 | 11.4 |  |  |  | 봄솔 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-07-02 | 111 | 2018-04-06 |  |  | 2018-04-24 |  |  | 18 |  | 2018-07-20 | 2018-06-25 | 104 |  |  |  | 11.4 | 0 | 609786 | 609320 | 88.08% | 537087 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-03-16 | 2018-04-27 | 2018-05-08 | 2018-05-16 | 2018-05-25 | 2018-06-07 | [7 empty] | 2018-06-18 | 2018-06-20
| 4 | 숲감리4-2 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲9 | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 죽파 | 31-00 | 08-02 |  | 산39-1 | 32.5 |  |  |  | 봄솔 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-07-02 | 111 | 2018-04-06 |  |  | 2018-04-24 |  |  | 18 |  | 2018-07-20 | 2018-06-25 | 104 |  |  |  | 32.5 | 0 | 1738426 | 1737097 | 88.08% | 1531170 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-03-16 | 2018-04-27 | 2018-05-08 | 2018-05-16 | 2018-05-25 | 2018-06-07 | [7 empty] | 2018-06-18 | 2018-06-20
| 5 | 숲감리4-2 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲9 | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 죽파 | 31-00 | 09-00 |  | 산39-1 | 3 |  |  |  | 봄솔 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-07-02 | 111 | 2018-04-06 |  |  | 2018-04-24 |  |  | 18 |  | 2018-07-20 | 2018-06-25 | 104 |  |  |  | 3 | 0 | 160470 | 160347 | 88.08% | 141338 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-03-16 | 2018-04-27 | 2018-05-08 | 2018-05-16 | 2018-05-25 | 2018-06-07 | [7 empty] | 2018-06-18 | 2018-06-20
| 6 | 숲감리4-3 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲10 | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 죽파 | 34-00 | 03-01 |  | 산39-2 | 28 |  |  |  | 봄솔 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-07-02 | 111 | 2018-03-31 |  |  | 2018-04-24 |  |  | 24 |  | 2018-07-26 | 2018-06-25 | 104 |  |  |  | 28 | 0 | 1497721 | 1496576 | 88.08% | 1319161 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-03-16 | 2018-04-27 | 2018-05-08 | 2018-05-16 | 2018-05-25 | 2018-06-07 | [7 empty] | 2018-06-18 | 2018-06-20
| 7 | 숲감리4-3 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲10 | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 죽파 | 34-00 | 06-00 |  | 산39-3 | 7.4 |  |  |  | 봄솔 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-07-02 | 111 | 2018-03-31 |  |  | 2018-04-24 |  |  | 24 |  | 2018-07-26 | 2018-06-25 | 104 |  |  |  | 7.4 | 0 | 395826 | 395523 | 88.08% | 348635 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-03-16 | 2018-04-27 | 2018-05-08 | 2018-05-16 | 2018-05-25 | 2018-06-07 | [7 empty] | 2018-06-18 | 2018-06-20
| 8 | 숲감리4-3 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲10 | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 죽파 | 34-00 | 09-00 |  | 산39-2 | 10.2 |  |  |  | 봄솔 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-07-02 | 111 | 2018-03-31 |  |  | 2018-04-24 |  |  | 24 |  | 2018-07-26 | 2018-06-25 | 104 |  |  |  | 10.2 | 0 | 545598 | 545181 | 88.08% | 480551 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-03-16 | 2018-04-27 | 2018-05-08 | 2018-05-16 | 2018-05-25 | 2018-06-07 | [7 empty] | 2018-06-18 | 2018-06-20
| 9 | 숲감리4-3 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲10 | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 죽파 | 34-00 | 09-01 |  | 산39-2 | 4.5 |  |  |  | 봄솔 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-07-02 | 111 | 2018-03-31 |  |  | 2018-04-24 |  |  | 24 |  | 2018-07-26 | 2018-06-25 | 104 |  |  |  | 4.5 | 0 | 240705 | 240521 | 88.08% | 212008 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-03-16 | 2018-04-27 | 2018-05-08 | 2018-05-16 | 2018-05-25 | 2018-06-07 | [7 empty] | 2018-06-18 | 2018-06-20
| 10 | 숲감리4-3 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲10 | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 죽파 | 34-00 | 10-00 |  | 산39-2 | 4.8 | 4.4 |  |  | 봄솔 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-07-02 | 111 | 2018-03-31 |  |  | 2018-04-24 |  |  | 24 |  | 2018-07-26 | 2018-06-25 | 104 |  |  |  | 4.8 | 0 | 256752 | 256555 | 88.08% | 226142 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-03-16 | 2018-04-27 | 2018-05-08 | 2018-05-16 | 2018-05-25 | 2018-06-07 | [7 empty] | 2018-06-18 | 2018-06-20
| 11 | 숲감리4-3 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲10 | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 죽파 | 34-00 | 11-00 |  | 산39-2 | 5 |  |  |  | 봄솔 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-07-02 | 111 | 2018-03-31 |  |  | 2018-04-24 |  |  | 24 |  | 2018-07-26 | 2018-06-25 | 104 |  |  |  | 5 | 0 | 267450 | 267245 | 88.08% | 235564 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-03-16 | 2018-04-27 | 2018-05-08 | 2018-05-16 | 2018-05-25 | 2018-06-07 | [7 empty] | 2018-06-18 | 2018-06-20
| 12 | 숲감리4-3 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲10 | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 죽파 | 34-00 | 11-01 |  | 산39-2 | 2.8 |  |  |  | 봄솔 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-07-02 | 111 | 2018-03-31 |  |  | 2018-04-24 |  |  | 24 |  | 2018-07-26 | 2018-06-25 | 104 |  |  |  | 2.8 | 0 | 149772 | 149657 | 88.08% | 131916 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-03-16 | 2018-04-27 | 2018-05-08 | 2018-05-16 | 2018-05-25 | 2018-06-07 | [7 empty] | 2018-06-18 | 2018-06-20
| 13 | 숲감리4-3 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲10 | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 죽파 | 34-00 | 12-00 |  | 산39-2 | 1.7 | 1.5 |  |  | 봄솔 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-07-02 | 111 | 2018-03-31 |  |  | 2018-04-24 |  |  | 24 |  | 2018-07-26 | 2018-06-25 | 104 |  |  |  | 1.7 | 0 | 90933 | 90863 | 88.08% | 80091 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-03-16 | 2018-04-27 | 2018-05-08 | 2018-05-16 | 2018-05-25 | 2018-06-07 | [7 empty] | 2018-06-18 | 2018-06-20
| 14 | 숲감리4-3 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲10 | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 죽파 | 34-00 | 13-00 |  | 산39-2 | 27.4 |  |  |  | 봄솔 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-07-02 | 111 | 2018-03-31 |  |  | 2018-04-24 |  |  | 24 |  | 2018-07-26 | 2018-06-25 | 104 |  |  |  | 27.4 | 0 | 1465626 | 1464506 | 88.08% | 1290894 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-03-16 | 2018-04-27 | 2018-05-08 | 2018-05-16 | 2018-05-25 | 2018-06-07 | [7 empty] | 2018-06-18 | 2018-06-20
1 | 1-3 | 숲설계3 | 2018년 숲가꾸기사업 실시설계용역 |  |  |  | 영양 | 수비 | 계 | 12-00 | 07-00 | 외3 |  | 26 | 0 | 25.5 | 0 | 온누리 |  | 김진호 | 김병한 | 수의 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-05-22 | 29 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-05-21 | 28 |  |  |  | 26 | 25.5 |  |  | #DIV/0! | 18700000 | 0 | [6 empty] | 등록 | 0
| 1 | 숲설계3-1 | 2018년 숲가꾸기사업 실시설계용역 | 숲13 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 계 | 12-00 | 07-00 |  | 산108 | 9 |  | 7.9 |  | 온누리 |  | 김진호 | 김병한 | 수의 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-05-22 | 29 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-05-21 | 28 |  |  |  | 9 | 7.9 | 0 | 0 | #DIV/0! | 6473076 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 2 | 숲설계3-1 | 2018년 숲가꾸기사업 실시설계용역 | 숲13 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 계 | 12-00 | 16-00 |  | 산108 | 3 |  | 4 |  | 온누리 |  | 김진호 | 김병한 | 수의 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-05-22 | 29 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-05-21 | 28 |  |  |  | 3 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2157692 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 3 | 숲설계3-1 | 2018년 숲가꾸기사업 실시설계용역 | 숲13 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 계 | 12-00 | 17-00 |  | 산108 | 1 |  | 2 |  | 온누리 |  | 김진호 | 김병한 | 수의 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-05-22 | 29 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-05-21 | 28 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 719230 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 4 | 숲설계3-1 | 2018년 숲가꾸기사업 실시설계용역 | 숲13 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 계 | 12-00 | 18-00 |  | 산108 | 13 |  | 11.6 |  | 온누리 |  | 김진호 | 김병한 | 수의 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-05-22 | 29 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-05-21 | 28 |  |  |  | 13 | 11.6 | 0 | 0 | #DIV/0! | 9350000 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
2 | 2-5 | 숲감리5 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 |  |  |  | 영양 | 수비 | 계 | 12-00 | 07-00 | 외3 |  | 26 | 0 | 25.5 | 0 | 가산기술사사무소 |  | 김진호 | 김병한 | 수의 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-08-31 | 130 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-26 | 64 |  |  |  | 26 | 25.5 | 2595000 | 2590000 | 88.25% | 2290000 | 0 | [6 empty] | 등록 | 6 | 2018-05-21 | 2018-06-12 | 2018-06-14 | 2018-06-18 | [9 empty] | 2018-06-20 | 2018-06-21
| 1 | 숲감리5 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲13 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 계 | 12-00 | 07-00 |  | 산108 | 9 |  | 7.9 |  | 가산기술사사무소 |  | 김진호 | 김병한 | 수의 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-08-31 | 130 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-26 | 64 |  |  |  | 9 | 7.9 | 898269 | 896538 | 88.25% | 792692 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-05-21 | 2018-06-12 | 2018-06-14 | 2018-06-18 | [9 empty] | 2018-06-20 | 2018-06-21
| 2 | 숲감리5 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲13 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 계 | 12-00 | 16-00 |  | 산108 | 3 |  | 4 |  | 가산기술사사무소 |  | 김진호 | 김병한 | 수의 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-08-31 | 130 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-26 | 64 |  |  |  | 3 | 4 | 299423 | 298846 | 88.25% | 264230 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-05-21 | 2018-06-12 | 2018-06-14 | 2018-06-18 | [9 empty] | 2018-06-20 | 2018-06-21
| 3 | 숲감리5 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲13 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 계 | 12-00 | 17-00 |  | 산108 | 1 |  | 2 |  | 가산기술사사무소 |  | 김진호 | 김병한 | 수의 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-08-31 | 130 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-26 | 64 |  |  |  | 1 | 2 | 99807 | 99615 | 88.25% | 88076 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-05-21 | 2018-06-12 | 2018-06-14 | 2018-06-18 | [9 empty] | 2018-06-20 | 2018-06-21
| 4 | 숲감리5 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲13 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 계 | 12-00 | 18-00 |  | 산108 | 13 |  | 11.6 |  | 가산기술사사무소 |  | 김진호 | 김병한 | 수의 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-08-31 | 130 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-26 | 64 |  |  |  | 13 | 11.6 | 1297500 | 1295000 | 88.25% | 1145000 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-05-21 | 2018-06-12 | 2018-06-14 | 2018-06-18 | [9 empty] | 2018-06-20 | 2018-06-21
1 | 1-4 | 숲설계4 | 2018년 숲가꾸기사업 실시설계용역 |  |  |  | 영양 | 수비 | 본신 | 21-00 | 01-00 | 외3 |  | 105.1 | 23.4 | 0 | 0 | 봄솔 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-06-05 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-08 | 24 |  |  |  | 105.1 | 0 | 9876000 | 9870000 | 103.7% | 10240000 | 0 | [6 empty] | 등록 | 0
| 1 | 숲설계4-1 | 2018년 숲가꾸기사업 실시설계용역 |  | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 본신 | 21-00 | 01-00 |  | 산15 | 19.1 | 12 |  |  | 봄솔 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-06-05 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-08 | 24 |  |  |  | 19.1 | 0 | 1794782 | 1793691 | 103.7% | 1860932 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 2 | 숲설계4-1 | 2018년 숲가꾸기사업 실시설계용역 |  | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 본신 | 21-00 | 04-00 |  | 산15 | 3.9 | 3.9 |  |  | 봄솔 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-06-05 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-08 | 24 |  |  |  | 3.9 | 0 | 366473 | 366251 | 103.7% | 379980 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 3 | 숲설계4-2 | 2018년 숲가꾸기사업 실시설계용역 |  | 영양 |  | 영양 | 수비 | 본신 | 22-00 | 03-00 |  | 산15 | 28 |  |  |  | 봄솔 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-06-05 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-08 | 24 |  |  |  | 28 | 0 | 2631094 | 2629495 | 103.7% | 2728068 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 4 | 숲설계4-3 | 2018년 숲가꾸기사업 실시설계용역 |  | 영양 |  | 영양 | 영양 | 무창 | 52-00 | 02-00 |  | 산62 외 | 23.4 |  |  |  | 봄솔 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-06-05 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-08 | 24 |  |  |  | 23.4 | 0 | 2198843 | 2197507 | 103.7% | 2279885 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 5 | 숲설계4-3 | 2018년 숲가꾸기사업 실시설계용역 |  | 영양 |  | 영양 | 영양 | 무창 | 52-00 | 03-02 |  | 산108 외10 | 3 |  |  |  | 봄솔 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-06-05 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-08 | 24 |  |  |  | 3 | 0 | 281902 | 281731 | 103.7% | 292293 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 6 | 숲설계4-3 | 2018년 숲가꾸기사업 실시설계용역 |  | 영양 |  | 영양 | 영양 | 무창 | 52-00 | 04-01 |  | 산62 외1 | 14.7 |  |  |  | 봄솔 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-06-05 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-08 | 24 |  |  |  | 14.7 | 0 | 1381324 | 1380485 | 103.7% | 1432235 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 7 | 숲설계4-3 | 2018년 숲가꾸기사업 실시설계용역 |  | 영양 |  | 영양 | 영양 | 무창 | 52-00 | 07-01 |  | 산62 | 13 | 7.5 |  |  | 봄솔 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-06-05 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-08 | 24 |  |  |  | 13 | 0 | 1221579 | 1220837 | 103.7% | 1266603 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
1 | 1-5 | 숲설계5 | 2018년 숲가꾸기사업 실시설계용역 |  |  |  | 영양 | 수비 | 송하 | 42-00 | 01-00 |  |  | 153.2 | 12.4 | 0 | 0 | 풍전임업 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-06-05 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-08 | 24 |  |  |  | 153.2 | 0 | 16725000 | 16720000 | 86.82% | 14520000 | 0 | [6 empty] | 등록 | 0
| 1 | 숲설계5-1 | 2018년 숲가꾸기사업 실시설계용역 |  | 영양 | 기산 | 영양 | 수비 | 송하 | 42-00 | 01-00 |  | 산76 외 | 47.6 |  |  |  | 풍전임업 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-06-05 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-08 | 24 |  |  |  | 47.6 | 0 | 5196540 | 5194986 | 86.82% | 4511436 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 2 | 숲설계5-1 | 2018년 숲가꾸기사업 실시설계용역 |  | 영양 | 기산 | 영양 | 수비 | 송하 | 42-00 | 02-00 |  | 산76 외 | 22 |  |  |  | 풍전임업 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-06-05 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-08 | 24 |  |  |  | 22 | 0 | 2401762 | 2401044 | 86.82% | 2085117 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 3 | 숲설계5-2 | 2018년 숲가꾸기사업 실시설계용역 |  | 영양 | 기산 | 영양 | 수비 | 송하 | 42-00 | 01-00 |  | 산76 외 | 46.5 |  |  |  | 풍전임업 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-06-05 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-08 | 24 |  |  |  | 46.5 | 0 | 5076452 | 5074934 | 86.82% | 4407180 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 4 | 숲설계5-2 | 2018년 숲가꾸기사업 실시설계용역 |  | 영양 | 기산 | 영양 | 수비 | 송하 | 42-00 | 02-00 |  | 산76 외 | 17.3 |  |  |  | 풍전임업 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-06-05 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-08 | 24 |  |  |  | 17.3 | 0 | 1888658 | 1888093 | 86.82% | 1639660 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 5 | 숲설계5-3 | 2018년 숲가꾸기사업 실시설계용역 |  | 영양 | 기산 | 영양 | 수비 | 송하 | 42-00 | 01-00 |  | 산76 외 | 3.2 |  |  |  | 풍전임업 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-06-05 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-08 | 24 |  |  |  | 3.2 | 0 | 349347 | 349242 | 86.82% | 303289 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 6 | 숲설계5-3 | 2018년 숲가꾸기사업 실시설계용역 |  | 영양 | 기산 | 영양 | 수비 | 송하 | 42-00 | 02-01 |  | 산76 외 | 2.2 |  |  |  | 풍전임업 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-06-05 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-08 | 24 |  |  |  | 2.2 | 0 | 240176 | 240104 | 86.82% | 208511 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 7 | 숲설계5-3 | 2018년 숲가꾸기사업 실시설계용역 |  | 영양 | 석보 | 영양 | 영양 | 무창 | 53-00 | 06-00 |  | 산62-36 | 4.6 | 4.6 |  |  | 풍전임업 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-06-05 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-08 | 24 |  |  |  | 4.6 | 0 | 502186 | 502036 | 86.82% | 435979 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 8 | 숲설계5-3 | 2018년 숲가꾸기사업 실시설계용역 |  | 영양 | 석보 | 영양 | 영양 | 무창 | 53-00 | 07-00 |  | 산62-36 | 9 | 7 |  |  | 풍전임업 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-06-05 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-08 | 24 |  |  |  | 9 | 0 | 982539 | 982245 | 86.82% | 853002 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 9 | 숲설계5-3 | 2018년 숲가꾸기사업 실시설계용역 |  | 영양 | 석보 | 영양 | 영양 | 무창 | 53-00 | 11-00 |  | 산62-36 | 0.8 | 0.8 |  |  | 풍전임업 |  | 김태훈 | 김병한 | 수의 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-06-05 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-08 | 24 |  |  |  | 0.8 | 0 | 87336 | 87310 | 86.82% | 75822 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
1 | 1-6 | 숲설계6 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 |  | 영양 |  | 영양 | 청기 | 정족 | 67-00 | 23-01 | 외23 |  | 186 | 0 | 0 | 0 | ㈜큰숲 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 186 | 0 | 19466000 | 19460000 | 88.87% | 17300000 | 0 | [6 empty] | 등록 | 0
| 1 | 숲설계6-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲18 | 영양 |  | 영양 | 청기 | 정족 | 67-00 | 23-01 |  | 산126 | 2 |  |  |  | ㈜큰숲 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 2 | 0 | 209311 | 209247 | 88.87% | 186021 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 2 | 숲설계6-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲18 | 영양 |  | 영양 | 청기 | 정족 | 67-00 | 23-01 |  | 산126 | 3 |  |  |  | ㈜큰숲 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 3 | 0 | 313967 | 313870 | 88.87% | 279032 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 3 | 숲설계6-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲18 | 영해 | 형제봉 | 영덕 | 영해 | 대 | 28-00 | 10-01 |  | 산154-1 | 2.3 |  |  |  | ㈜큰숲 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 2.3 | 0 | 240708 | 240634 | 88.87% | 213924 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 4 | 숲설계6-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲18 | 영해 | 형제봉 | 영덕 | 영해 | 대 | 28-00 | 10-01 |  | 산154-1 | 4.1 |  |  |  | ㈜큰숲 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 4.1 | 0 | 429089 | 428956 | 88.87% | 381344 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 5 | 숲설계6-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲18 | 영해 | 형제봉 | 영덕 | 영해 | 대 | 28-00 | 10-01 |  | 산154-1 | 12 |  |  |  | ㈜큰숲 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 12 | 0 | 1255870 | 1255483 | 88.87% | 1116129 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 6 | 숲설계6-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲18 | 영해 | 형제봉 | 영덕 | 영해 | 대 | 29-00 | 01-01 |  | 산1 | 13.5 |  |  |  | ㈜큰숲 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 13.5 | 0 | 1412854 | 1412419 | 88.87% | 1255645 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 7 | 숲설계6-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲18 | 영해 | 형제봉 | 영덕 | 창수 | 삼계 | 45-00 | 10-01 |  | 산1 | 4 |  |  |  | ㈜큰숲 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 4 | 0 | 418623 | 418494 | 88.87% | 372043 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 8 | 숲설계6-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲18 | 영해 | 형제봉 | 영덕 | 창수 | 삼계 | 46-00 | 06-01 |  | 산1 | 15.5 |  |  |  | ㈜큰숲 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 15.5 | 0 | 1622166 | 1621666 | 88.87% | 1441666 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 9 | 숲설계6-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲18 | 영양 | 형제봉 | 영양 | 영양 | 무학 | 46-00 | 05-01 |  | 산126 | 6 |  |  |  | ㈜큰숲 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 6 | 0 | 627935 | 627741 | 88.87% | 558064 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 10 | 숲설계6-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲18 | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 신원 | 30-00 | 01-02 |  | 산26 | 15.2 |  |  |  | ㈜큰숲 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 15.2 | 0 | 1590769 | 1590279 | 88.87% | 1413763 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 11 | 숲설계6-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲18 | 영양 |  | 영양 | 일월 | 가천 | 02-00 | 16-01 |  | 산1-1 | 4 |  |  |  | ㈜큰숲 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 4 | 0 | 418623 | 418494 | 88.87% | 372043 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 12 | 숲설계6-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲18 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 오기 | 05-00 | 03-03 |  | 산150-1 | 5.4 |  |  |  | ㈜큰숲 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 5.4 | 0 | 565141 | 564967 | 88.87% | 502258 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 13 | 숲설계6-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲18 | 영양 | 기산 | 영양 | 영양 | 기산 | 40-00 | 07-02 |  | 산11-1 | 1 |  |  |  | ㈜큰숲 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 1 | 0 | 104655 | 104623 | 88.87% | 93010 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 14 | 숲설계6-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲18 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 오기 | 03-00 | 04-03 |  | 산96-1 | 4.4 |  |  |  | ㈜큰숲 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 4.4 | 0 | 460486 | 460344 | 88.87% | 409247 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 15 | 숲설계6-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲19 | 영양 | 기산 | 영양 | 수비 | 송하 | 36-00 | 05-01 |  | 산78 | 8 |  |  |  | ㈜큰숲 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 8 | 0 | 837247 | 836989 | 88.87% | 744086 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 16 | 숲설계6-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲19 | 영양 |  | 영양 | 일월 | 가천 | 01-00 | 11-00 |  | 산10-1 | 0.9 |  |  |  | ㈜큰숲 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 0.9 | 0 | 94190 | 94161 | 88.87% | 83709 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 17 | 숲설계6-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲19 | 영양 |  | 영양 | 일월 | 가천 | 01-00 | 11-00 |  | 산10-1 | 1.9 |  |  |  | ㈜큰숲 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 1.9 | 0 | 198846 | 198784 | 88.87% | 176720 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 18 | 숲설계6-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲19 | 영양 |  | 영양 | 일월 | 가천 | 01-00 | 11-00 |  | 산10-1 | 2.9 |  |  |  | ㈜큰숲 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 2.9 | 0 | 303502 | 303408 | 88.87% | 269731 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 19 | 숲설계6-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲19 | 영양 |  | 영양 | 일월 | 가천 | 02-00 | 03-01 |  | 산10-1 | 3.1 |  |  |  | ㈜큰숲 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 3.1 | 0 | 324433 | 324333 | 88.87% | 288333 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 20 | 숲설계6-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲19 | 영양 |  | 영양 | 일월 | 가천 | 02-00 | 03-01 |  | 산10-1 | 0.9 |  |  |  | ㈜큰숲 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 0.9 | 0 | 94190 | 94161 | 88.87% | 83709 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 21 | 숲설계6-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲19 | 영양 | 기산 | 영양 | 영양 | 무창 | 50-00 | 01-03 |  | 산1 | 6.2 |  |  |  | ㈜큰숲 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 6.2 | 0 | 648866 | 648666 | 88.87% | 576666 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 22 | 숲설계6-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲19 | 영양 | 석보 | 영양 | 영양 | 무창 | 54-00 | 02-00 |  | 산1 | 2.7 |  |  |  | ㈜큰숲 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 2.7 | 0 | 282570 | 282483 | 88.87% | 251129 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 23 | 숲설계6-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲19 | 영양 | 석보 | 영양 | 영양 | 무창 | 54-00 | 01-00 |  | 산1 | 3 |  |  |  | ㈜큰숲 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 3 | 0 | 313967 | 313870 | 88.87% | 279032 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 24 | 숲설계6-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲19 | 영양 | 기산 | 영양 | 영양 | 무창 | 50-00 | 01-02 |  | 산1 | 4.3 |  |  |  | ㈜큰숲 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 4.3 | 0 | 450020 | 449881 | 88.87% | 399946 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 25 | 숲설계6-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲19 | 영양 | 석보 | 영양 | 영양 | 무창 | 54-00 | 01-00 |  | 산1 | 1.4 |  |  |  | ㈜큰숲 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 1.4 | 0 | 146518 | 146473 | 88.87% | 130215 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 26 | 숲설계6-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲19 | 영해 | 석보 | 영덕 | 남정 | 사암 | 56-00 | 17-00 |  | 산62-10 | 13 |  |  |  | ㈜큰숲 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 13 | 0 | 1360526 | 1360107 | 88.87% | 1209139 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 27 | 숲설계6-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲19 | 영해 |  | 영덕 | 남정 | 사암 | 56-00 | 17-00 |  | 산62-10 | 3 |  |  |  | ㈜큰숲 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 3 | 0 | 313967 | 313870 | 88.87% | 279032 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 28 | 숲설계6-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲19 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 창수 | 37-00 | 04-00 |  | 산3-2 | 3.2 |  |  |  | ㈜큰숲 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 3.2 | 0 | 334898 | 334795 | 88.87% | 297634 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 29 | 숲설계6-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲19 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 창수 | 37-00 | 04-00 |  | 산3-2 | 9.9 |  |  |  | ㈜큰숲 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 9.9 | 0 | 1036093 | 1035774 | 88.87% | 920806 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 30 | 숲설계6-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲19 | 영해 |  | 영덕 | 축산 | 대곡 | 21-00 | 03-00 |  | 산117 | 14.6 |  |  |  | ㈜큰숲 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 14.6 | 0 | 1527976 | 1527505 | 88.87% | 1357956 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 31 | 숲설계6-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲19 | 영양 |  | 영양 | 일월 | 가천 | 02-00 | 03-03 |  | 산10-1 | 6 |  |  |  | ㈜큰숲 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 6 | 0 | 627935 | 627741 | 88.87% | 558064 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 32 | 숲설계6-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲19 | 영양 |  | 영양 | 일월 | 가천 | 02-00 | 06-03 |  | 산10-1 | 3 |  |  |  | ㈜큰숲 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 3 | 0 | 313967 | 313870 | 88.87% | 279032 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 33 | 숲설계6-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲19 | 영양 |  | 영양 | 일월 | 가천 | 02-00 | 16-01 |  | 산1-1 | 5.6 |  |  |  | ㈜큰숲 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 5.6 | 0 | 586073 | 585892 | 88.87% | 520860 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
1 | 1-7 | 숲설계7 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 |  | 영양 |  | 영양 | 수비 | 오기 | 03-00 | 02-00 | 외22 |  | 195.6 | 0 | 0 | 0 | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 195.6 | 0 | 21697000 | 21690000 | 88.49% | 19200000 | 0 | [6 empty] | 등록 | 0
| 1 | 숲설계7-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲20 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 오기 | 03-00 | 02-00 |  | 산96-1 | 10 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 10 | 0 | 1109253 | 1108895 | 88.49% | 981595 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 2 | 숲설계7-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲20 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 오기 | 03-00 | 01-02 |  | 산96-1 | 4 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 4 | 0 | 443701 | 443558 | 88.49% | 392638 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 3 | 숲설계7-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲20 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 삼계 | 46-00 | 08-01 |  | 산1 | 17.4 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 17.4 | 0 | 1930101 | 1929478 | 88.49% | 1707975 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 4 | 숲설계7-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲20 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 송하 | 01-00 | 06-00 |  | 산55-1 | 1.6 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 1.6 | 0 | 177480 | 177423 | 88.49% | 157055 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 5 | 숲설계7-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲20 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 오기 | 03-00 | 01-02 |  | 산96-1 | 4.4 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 4.4 | 0 | 488071 | 487914 | 88.49% | 431901 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 6 | 숲설계7-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲20 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 오기 | 03-00 | 04-01 |  | 산96-1 | 3.4 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 3.4 | 0 | 377146 | 377024 | 88.49% | 333742 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 7 | 숲설계7-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲20 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 수하 | 23-00 | 01-00 |  | 산11 | 7.5 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 7.5 | 0 | 831940 | 831671 | 88.49% | 736196 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 8 | 숲설계7-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲20 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 수하 | 23-00 | 03-00 |  | 산11 | 15 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 15 | 0 | 1663880 | 1663343 | 88.49% | 1472392 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 9 | 숲설계7-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲20 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 수하 | 22-00 | 01-02 |  | 산11 | 1.4 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 1.4 | 0 | 155295 | 155245 | 88.49% | 137423 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 10 | 숲설계7-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲20 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 수하 | 23-00 | 01-02 |  | 산11 | 1.7 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 1.7 | 0 | 188573 | 188512 | 88.49% | 166871 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 11 | 숲설계7-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲20 | 영양 |  | 영양 | 영양 | 기산 | 40-00 | 01-01 |  | 산11-1 | 2 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 2 | 0 | 221850 | 221779 | 88.49% | 196319 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 12 | 숲설계7-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲20 | 영양 |  | 영양 | 영양 | 기산 | 40-00 | 01-01 |  | 산11-1 | 8 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 8 | 0 | 887402 | 887116 | 88.49% | 785276 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 13 | 숲설계7-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲20 | 영양 |  | 영양 | 영양 | 기산 | 40-00 | 03-01 |  | 산11-1 | 3.5 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 3.5 | 0 | 388238 | 388113 | 88.49% | 343558 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 14 | 숲설계7-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲20 | 영양 |  | 영양 | 일월 | 가천 | 02-00 | 16-01 |  | 산1-1 | 5 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 5 | 0 | 554626 | 554447 | 88.49% | 490797 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 15 | 숲설계7-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲20 | 영양 |  | 영양 | 일월 | 가천 | 02-00 | 08-01 |  | 산10-1 | 3.6 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 3.6 | 0 | 399331 | 399202 | 88.49% | 353374 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 16 | 숲설계7-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲20 | 영양 |  | 영양 | 일월 | 가천 | 02-00 | 08-01 |  | 산10-1 | 4.4 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 4.4 | 0 | 488071 | 487914 | 88.49% | 431901 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 17 | 숲설계7-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲20 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 본신 | 21-00 | 02-01 |  | 산15 | 16 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 16 | 0 | 1774805 | 1774233 | 88.49% | 1570552 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 18 | 숲설계7-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲20 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 본신 | 21-00 | 02-01 |  | 산15 | 3 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 3 | 0 | 332776 | 332668 | 88.49% | 294478 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 19 | 숲설계7-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲21 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 창수 | 38-00 | 02-00 |  | 산10-9 | 10 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 10 | 0 | 1109253 | 1108895 | 88.49% | 981595 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 20 | 숲설계7-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲21 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 창수 | 37-00 | 04-00 |  | 산3-2 | 17.2 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 17.2 | 0 | 1907916 | 1907300 | 88.49% | 1688343 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 21 | 숲설계7-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲21 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 창수 | 37-00 | 04-00 |  | 산3-2 | 4 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 4 | 0 | 443701 | 443558 | 88.49% | 392638 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 22 | 숲설계7-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲21 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 창수 | 37-00 | 05-01 |  | 신3-2 | 5 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 5 | 0 | 554626 | 554447 | 88.49% | 490797 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 23 | 숲설계7-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲21 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 창수 | 37-00 | 05-02 |  | 산3-2 | 7 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 7 | 0 | 776477 | 776226 | 88.49% | 687116 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 24 | 숲설계7-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲21 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 창수 | 37-00 | 05-02 |  | 산3-2 | 0.8 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 0.8 | 0 | 88740 | 88711 | 88.49% | 78527 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 25 | 숲설계7-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲21 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 수리 | 42-00 | 04-00 |  | 산1 | 9.7 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 9.7 | 0 | 1075975 | 1075628 | 88.49% | 952147 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 26 | 숲설계7-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲21 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 수리 | 42-00 | 04-00 |  | 산1 | 1 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 1 | 0 | 110925 | 110889 | 88.49% | 98159 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 27 | 숲설계7-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲21 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 수리 | 42-00 | 04-00 |  | 산1 | 1 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 1 | 0 | 110925 | 110889 | 88.49% | 98159 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 28 | 숲설계7-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲21 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 신리 | 33-00 | 04-00 |  | 산14 | 2 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 2 | 0 | 221850 | 221779 | 88.49% | 196319 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 29 | 숲설계7-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲21 | 포항 |  | 포항북 | 흥해 | 북송 | 17-00 | 01-01 |  | 산10 | 6 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 6 | 0 | 665552 | 665337 | 88.49% | 588957 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 30 | 숲설계7-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲21 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 오기 | 05-00 | 05-01 |  | 산208-2 | 15.2 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 15.2 | 0 | 1686065 | 1685521 | 88.49% | 1492024 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 31 | 숲설계7-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲21 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 오기 | 30-00 | 05-00 |  | 산15-3 | 4.8 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 4.8 | 0 | 532441 | 532269 | 88.49% | 471165 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
1 | 1-8 | 숲설계8 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 |  | 영양 |  | 영양 | 석보 | 삼의 | 60-00 | 04-01 |  | 외12 | 176.8 | 0 | 0 | 0 | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 176.8 | 0 | 20151000 | 20150000 | 88.83% | 17900000 | 0 | [6 empty] | 등록 | 0
| 1 | 숲설계8-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲22 | 영양 |  | 영양 | 석보 | 삼의 | 60-00 | 04-01 |  | 산1-1 | 11.5 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 11.5 | 0 | 1310726 | 1310661 | 88.83% | 1164309 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 2 | 숲설계8-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲22 | 영양 |  | 영양 | 석보 | 삼의 | 61-00 | 03-01 |  | 산1-1 | 8.5 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 8.5 | 0 | 968798 | 968750 | 88.83% | 860576 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 3 | 숲설계8-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲22 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 신기 | 30-00 | 04-00 |  | 산180-1 | 5.6 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 5.6 | 0 | 638266 | 638235 | 88.83% | 566968 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 4 | 숲설계8-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲22 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 창수 | 37-00 | 05-01 |  | 산3-2 | 3.1 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 3.1 | 0 | 353326 | 353308 | 88.83% | 313857 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 5 | 숲설계8-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲22 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 창수 | 37-00 | 05-02 |  | 산3-2 | 5.3 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 5.3 | 0 | 604074 | 604044 | 88.83% | 536595 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 6 | 숲설계8-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲22 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 삼계 | 47-00 | 08-01 |  | 산1 | 3 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 3 | 0 | 341928 | 341911 | 88.83% | 303733 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 7 | 숲설계8-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲22 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 삼계 | 47-00 | 08-01 |  | 산1 | 12 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 12 | 0 | 1367714 | 1367647 | 88.83% | 1214932 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 8 | 숲설계8-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲22 | 영해 |  | 영덕 | 축산 | 대곡 | 21-00 | 03-00 |  | 산117 | 18.6 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 18.6 | 0 | 2119958 | 2119852 | 88.83% | 1883144 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 9 | 숲설계8-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲22 | 영해 |  | 영덕 | 지품 | 속곡 | 16-00 | 04-02 |  | 산36 | 17 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 17 | 0 | 1937596 | 1937500 | 88.83% | 1721153 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 10 | 숲설계8-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲23 | 영해 |  | 영덕 | 축산 | 조항 | 22-00 | 13-01 |  | 산84 | 18.5 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 18.5 | 0 | 2108560 | 2108455 | 88.83% | 1873020 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 11 | 숲설계8-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲23 | 영해 |  | 영덕 | 축산 | 조항 | 22-00 | 13-01 |  | 산84 | 3.3 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 3.3 | 0 | 376121 | 376102 | 88.83% | 334106 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 12 | 숲설계8-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲23 | 영해 |  | 영덕 | 축산 | 조항 | 22-00 | 13-01 |  | 산84 | 9 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 9 | 0 | 1025786 | 1025735 | 88.83% | 911199 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 13 | 숲설계8-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲23 | 영해 |  | 영덕 | 축산 | 조항 | 22-00 | 13-01 |  | 산84 | 2.4 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 2.4 | 0 | 273542 | 273529 | 88.83% | 242986 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 14 | 숲설계8-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲23 | 영해 |  | 영덕 | 축산 | 조항 | 22-00 | 13-01 |  | 산84 | 4.3 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 4.3 | 0 | 490097 | 490073 | 88.83% | 435350 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 15 | 숲설계8-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲23 | 영해 |  | 영덕 | 축산 | 대곡 | 21-00 | 03-00 |  | 산117 | 13.1 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 13.1 | 0 | 1493088 | 1493014 | 88.83% | 1326300 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 16 | 숲설계8-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲23 | 영해 |  | 영덕 | 축산 | 대곡 | 21-00 | 04-00 |  | 산117 | 4.7 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 4.7 | 0 | 535688 | 535661 | 88.83% | 475848 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 17 | 숲설계8-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲23 | 영해 |  | 영덕 | 축산 | 대곡 | 21-00 | 03-00 |  | 산117 | 14.6 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 14.6 | 0 | 1664053 | 1663970 | 88.83% | 1478167 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 18 | 숲설계8-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲23 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 신기 | 30-00 | 01-01 |  | 산180-1 | 14.3 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 14.3 | 0 | 1629860 | 1629779 | 88.83% | 1447794 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 19 | 숲설계8-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 실시설계 용역 | 숲23 | 청송 |  | 영천 | 신녕 | 화남 | 35-00 | 36-00 |  | 산64 | 8 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-06-14 | 21 |  |  |  | 8 | 0 | 911809 | 911764 | 88.83% | 809954 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
2 | 2-6 | 숲감리6 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 |  |  |  | 영양 | 영양 | 무창 | 52-00 | 02-00 | 외9 |  | 106.4 | 7.5 | 0 | 0 | ㈜풍전 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-10-31 | 146 | 2018-06-25 |  |  | 2018-09-10 |  |  | 77 |  | 2019-01-16 | 2018-11-09 | 155 |  |  |  | 106.4 | 0 | 10255000 |  | 65.43% | 6710000 | 0 | [6 empty] | 등록 | 8 | 2018-06-08 | 2018-09-28 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | [7 empty] | 2018-10-25 | 2018-11-08
| 1 | 숲감리6-1 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲17 | 영양 | 석보 | 영양 | 영양 | 무창 | 52-00 | 02-00 |  | 산62 외 | 23.4 |  |  |  | ㈜풍전 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-10-31 | 146 | 2018-06-25 |  |  | 2018-09-10 |  |  | 77 |  | 2019-01-16 | 2018-11-09 | 155 |  |  |  | 23.4 | 0 | 2255328 | 0 | 65.43% | 1475695 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-08 | 2018-09-28 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | [7 empty] | 2018-10-25 | 2018-11-08
| 2 | 숲감리6-1 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲17 | 영양 | 석보 | 영양 | 영양 | 무창 | 52-00 | 03-02 |  | 산108 외10 | 3 |  |  |  | ㈜풍전 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-10-31 | 146 | 2018-06-25 |  |  | 2018-09-10 |  |  | 77 |  | 2019-01-16 | 2018-11-09 | 155 |  |  |  | 3 | 0 | 289144 | 0 | 65.43% | 189191 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-08 | 2018-09-28 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | [7 empty] | 2018-10-25 | 2018-11-08
| 3 | 숲감리6-1 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲17 | 영양 | 석보 | 영양 | 영양 | 무창 | 52-00 | 04-01 |  | 산62 외 | 14.7 |  |  |  | ㈜풍전 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-10-31 | 146 | 2018-06-25 |  |  | 2018-09-10 |  |  | 77 |  | 2019-01-16 | 2018-11-09 | 155 |  |  |  | 14.7 | 0 | 1416809 | 0 | 65.43% | 927039 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-08 | 2018-09-28 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | [7 empty] | 2018-10-25 | 2018-11-08
| 4 | 숲감리6-1 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲17 | 영양 | 석보 | 영양 | 영양 | 무창 | 52-00 | 07-01 |  | 산62 | 13 | 7.5 |  |  | ㈜풍전 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-10-31 | 146 | 2018-06-25 |  |  | 2018-09-10 |  |  | 77 |  | 2019-01-16 | 2018-11-09 | 155 |  |  |  | 13 | 0 | 1252960 | 0 | 65.43% | 819830 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-08 | 2018-09-28 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | [7 empty] | 2018-10-25 | 2018-11-08
| 5 | 숲감리6-2 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲14 | 청송 |  | 청송 | 부남 | 중기 | 14-00 | 08-00 |  | 산92-4 | 10 |  |  |  | ㈜풍전 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-10-31 | 146 | 2018-06-25 |  |  | 2018-09-10 |  |  | 77 |  | 2019-01-16 | 2018-11-09 | 155 |  |  |  | 10 | 0 | 963815 | 0 | 65.43% | 630639 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-08 | 2018-09-28 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | [7 empty] | 2018-10-25 | 2018-11-08
| 6 | 숲감리6-2 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲14 | 청송 |  | 청송 | 부남 | 중기 | 14-00 | 10-00 |  | 산92-1 | 24.9 |  |  |  | ㈜풍전 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-10-31 | 146 | 2018-06-25 |  |  | 2018-09-10 |  |  | 77 |  | 2019-01-16 | 2018-11-09 | 155 |  |  |  | 24.9 | 0 | 2399901 | 0 | 65.43% | 1570291 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-08 | 2018-09-28 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | [7 empty] | 2018-10-25 | 2018-11-08
| 7 | 숲감리6-2 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲14 | 청송 |  | 청송 | 부남 | 중기 | 14-00 | 11-00 |  | 산92-1 | 2 |  |  |  | ㈜풍전 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-10-31 | 146 | 2018-06-25 |  |  | 2018-09-10 |  |  | 77 |  | 2019-01-16 | 2018-11-09 | 155 |  |  |  | 2 | 0 | 192763 | 0 | 65.43% | 126127 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-08 | 2018-09-28 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | [7 empty] | 2018-10-25 | 2018-11-08
| 8 | 숲감리6-2 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲14 | 청송 |  | 청송 | 부남 | 중기 | 14-00 | 12-00 |  | 산92-1 | 1.8 |  |  |  | ㈜풍전 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-10-31 | 146 | 2018-06-25 |  |  | 2018-09-10 |  |  | 77 |  | 2019-01-16 | 2018-11-09 | 155 |  |  |  | 1.8 | 0 | 173486 | 0 | 65.43% | 113515 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-08 | 2018-09-28 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | [7 empty] | 2018-10-25 | 2018-11-08
| 9 | 숲감리6-2 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲14 | 청송 |  | 청송 | 부남 | 중기 | 14-00 | 13-00 |  | 산92-1 | 9.8 |  |  |  | ㈜풍전 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-10-31 | 146 | 2018-06-25 |  |  | 2018-09-10 |  |  | 77 |  | 2019-01-16 | 2018-11-09 | 155 |  |  |  | 9.8 | 0 | 944539 | 0 | 65.43% | 618026 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-08 | 2018-09-28 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | [7 empty] | 2018-10-25 | 2018-11-08
| 10 | 숲감리6-2 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲14 | 청송 |  | 청송 | 부남 | 중기 | 14-00 | 13-00 |  | 산92-1 | 3.8 |  |  |  | ㈜풍전 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-10-31 | 146 | 2018-06-25 |  |  | 2018-09-10 |  |  | 77 |  | 2019-01-16 | 2018-11-09 | 155 |  |  |  | 3.8 | 0 | 366250 | 0 | 65.43% | 239642 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-08 | 2018-09-28 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | [7 empty] | 2018-10-25 | 2018-11-08
2 | 2-7 | 숲감리7 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 |  |  |  | 영양 | 수비 | 송하 | 42-00 | 01-00 | 외8 |  | 124.1 | 12.4 | 0 | 0 | 산마루산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-10-31 | 146 | 2018-06-27 |  |  | 2018-09-10 |  |  | 75 |  | 2019-01-14 | 2018-11-08 | 154 |  |  |  | 124.1 | 0 | 6193000 |  | 125.4% | 7765000 | 0 | [6 empty] | 등록 | 8 | 2018-06-08 | 2018-06-19 | 2018-06-22 | 2018-06-26 | 2018-10-16 | 2018-10-22 | [7 empty] | 2018-10-23 | 2018-11-08
| 1 | 숲감리7-1 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲15 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 송하 | 42-00 | 01-00 |  | 산76 외 | 46.5 |  |  |  | 산마루산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-10-31 | 146 | 2018-06-27 |  |  | 2018-09-10 |  |  | 75 |  | 2019-01-14 | 2018-11-08 | 154 |  |  |  | 46.5 | 0 | 2320503 | 0 | 125.4% | 2909528 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-08 | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 2018-10-12 | 2018-10-16 | 2018-10-22 | [7 empty] | 2018-10-23 | 2018-11-08
| 2 | 숲감리7-1 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲15 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 송하 | 42-00 | 02-00 |  | 산76 외 | 17.3 |  |  |  | 산마루산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-10-31 | 146 | 2018-06-27 |  |  | 2018-09-10 |  |  | 75 |  | 2019-01-14 | 2018-11-08 | 154 |  |  |  | 17.3 | 0 | 863327 | 0 | 125.4% | 1082469 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-08 | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 2018-10-12 | 2018-10-16 | 2018-10-22 | [7 empty] | 2018-10-23 | 2018-11-08
| 3 | 숲감리7-2 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲16 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 송하 | 42-00 | 01-00 |  | 산76 외 | 3.2 |  |  |  | 산마루산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-10-31 | 146 | 2018-06-27 |  |  | 2018-09-10 |  |  | 75 |  | 2019-01-14 | 2018-11-08 | 154 |  |  |  | 3.2 | 0 | 159690 | 0 | 125.4% | 200225 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-08 | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 2018-10-17 | 2018-10-22 | [8 empty] | 2018-10-23 | 2018-11-08
| 4 | 숲감리7-2 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲16 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 송하 | 42-00 | 02-01 |  | 산76 외 | 2.2 |  |  |  | 산마루산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-10-31 | 146 | 2018-06-27 |  |  | 2018-09-10 |  |  | 75 |  | 2019-01-14 | 2018-11-08 | 154 |  |  |  | 2.2 | 0 | 109787 | 0 | 125.4% | 137655 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-08 | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 2018-10-17 | 2018-10-22 | [8 empty] | 2018-10-23 | 2018-11-08
| 5 | 숲감리7-2 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲16 | 영양 |  | 영양 | 영양 | 무창 | 53-00 | 06-00 |  | 산62-36 | 4.6 | 4.6 |  |  | 산마루산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-10-31 | 146 | 2018-06-27 |  |  | 2018-09-10 |  |  | 75 |  | 2019-01-14 | 2018-11-08 | 154 |  |  |  | 4.6 | 0 | 229555 | 0 | 125.4% | 287824 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-08 | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 2018-10-17 | 2018-10-22 | [8 empty] | 2018-10-23 | 2018-11-08
| 6 | 숲감리7-2 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲16 | 영양 |  | 영양 | 영양 | 무창 | 53-00 | 07-00 |  | 산62-36 | 9 | 7 |  |  | 산마루산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-10-31 | 146 | 2018-06-27 |  |  | 2018-09-10 |  |  | 75 |  | 2019-01-14 | 2018-11-08 | 154 |  |  |  | 9 | 0 | 449129 | 0 | 125.4% | 563134 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-08 | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 2018-10-17 | 2018-10-22 | [8 empty] | 2018-10-23 | 2018-11-08
| 7 | 숲감리7-2 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲16 | 영양 |  | 영양 | 영양 | 무창 | 53-00 | 11-00 |  | 산62-36 | 0.8 | 0.8 |  |  | 산마루산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-10-31 | 146 | 2018-06-27 |  |  | 2018-09-10 |  |  | 75 |  | 2019-01-14 | 2018-11-08 | 154 |  |  |  | 0.8 | 0 | 39922 | 0 | 125.4% | 50056 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-08 | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 2018-10-17 | 2018-10-22 | [8 empty] | 2018-10-23 | 2018-11-08
| 8 | 숲감리7-3 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲12 | 영양 |  | 영양 | 석보 | 옥계 | 56-00 | 12-03 |  | 산34 외 | 36.8 |  |  |  | 산마루산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-10-31 | 146 | 2018-06-27 |  |  | 2018-09-10 |  |  | 75 |  | 2019-01-14 | 2018-11-08 | 154 |  |  |  | 36.8 | 0 | 1836441 | 0 | 125.4% | 2302594 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-08 | 2018-06-19 | 2018-06-22 | 2018-06-26 | [9 empty] | 2018-06-26 | 2018-11-08
| 9 | 숲감리7-3 | 2018년 숲가꾸기사업 감리용역 | 숲12 | 영양 |  | 영양 | 석보 | 옥계 | 56-00 | 16-00 |  | 산45-4 | 3.7 |  |  |  | 산마루산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-10-31 | 146 | 2018-06-27 |  |  | 2018-09-10 |  |  | 75 |  | 2019-01-14 | 2018-11-08 | 154 |  |  |  | 3.7 | 0 | 184642 | 0 | 125.4% | 231510 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-08 | 2018-06-19 | 2018-06-22 | 2018-06-26 | [9 empty] | 2018-06-26 | 2018-11-08
2 | 2-8 | 숲감리8 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 |  |  |  | 영양 | 청기 | 정족 | 67-00 | 23-01 | 외23 |  | 186 | 0 | 0 | 0 | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 186 | 0 |  |  | #DIV/0! | 11980000 | 0 | [6 empty] | 등록 | 7 | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 2018-07-18 | 2018-07-24 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 1 | 숲감리8-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲18 | 영양 |  | 영양 | 청기 | 정족 | 67-00 | 23-01 |  | 산126 | 2 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 128817 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 2018-07-18 | 2018-07-24 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 2 | 숲감리8-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲18 | 영양 |  | 영양 | 청기 | 정족 | 67-00 | 23-01 |  | 산126 | 3 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 193225 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 2018-07-18 | 2018-07-24 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 3 | 숲감리8-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲18 | 영해 |  | 영덕 | 영해 | 대 | 28-00 | 10-01 |  | 산154-1 | 2.3 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 2.3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 148139 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 2018-07-18 | 2018-07-24 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 4 | 숲감리8-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲18 | 영해 |  | 영덕 | 영해 | 대 | 28-00 | 10-01 |  | 산154-1 | 4.1 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 4.1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 264075 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 2018-07-18 | 2018-07-24 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 5 | 숲감리8-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲18 | 영해 |  | 영덕 | 영해 | 대 | 28-00 | 10-01 |  | 산154-1 | 12 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 772903 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 2018-07-18 | 2018-07-24 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 6 | 숲감리8-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲18 | 영해 |  | 영덕 | 영해 | 대 | 29-00 | 01-01 |  | 산1 | 13.5 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 13.5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 869516 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 2018-07-18 | 2018-07-24 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 7 | 숲감리8-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲18 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 삼계 | 45-00 | 10-01 |  | 산1 | 4 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 257634 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 2018-07-18 | 2018-07-24 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 8 | 숲감리8-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲18 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 삼계 | 46-00 | 06-01 |  | 산1 | 15.5 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 15.5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 998333 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 2018-07-18 | 2018-07-24 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 9 | 숲감리8-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲18 | 영양 |  | 영양 | 영양 | 무학 | 46-00 | 05-01 |  | 산126 | 6 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 386451 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 2018-07-18 | 2018-07-24 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 10 | 숲감리8-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲18 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 신원 | 30-00 | 01-02 |  | 산26 | 15.2 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 15.2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 979010 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 2018-07-18 | 2018-07-24 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 11 | 숲감리8-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲18 | 영양 |  | 영양 | 일월 | 가천 | 02-00 | 16-01 |  | 산1-1 | 4 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 257634 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 2018-07-18 | 2018-07-24 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 12 | 숲감리8-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲18 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 오기 | 05-00 | 03-03 |  | 산150-1 | 5.4 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 5.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 347806 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 2018-07-18 | 2018-07-24 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 13 | 숲감리8-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲18 | 영양 |  | 영양 | 영양 | 기산 | 40-00 | 07-02 |  | 산11-1 | 1 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 64408 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 2018-07-18 | 2018-07-24 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 14 | 숲감리8-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲18 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 오기 | 03-00 | 04-03 |  | 산96-1 | 4.4 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 4.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 283397 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 2018-07-18 | 2018-07-24 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 15 | 숲감리8-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲19 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 송하 | 36-00 | 05-01 |  | 산78 | 8 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 515268 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 2018-07-18 | 2018-07-24 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 16 | 숲감리8-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲19 | 영양 |  | 영양 | 일월 | 가천 | 01-00 | 11-00 |  | 산10-1 | 0.9 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 0.9 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 57967 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 2018-07-18 | 2018-07-24 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 17 | 숲감리8-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲19 | 영양 |  | 영양 | 일월 | 가천 | 01-00 | 11-00 |  | 산10-1 | 1.9 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 1.9 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 122376 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 2018-07-18 | 2018-07-24 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 18 | 숲감리8-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲19 | 영양 |  | 영양 | 일월 | 가천 | 01-00 | 11-00 |  | 산10-1 | 2.9 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 2.9 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 186784 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 2018-07-18 | 2018-07-24 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 19 | 숲감리8-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲19 | 영양 |  | 영양 | 일월 | 가천 | 02-00 | 03-01 |  | 산10-1 | 3.1 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 199666 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 2018-07-18 | 2018-07-24 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 20 | 숲감리8-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲19 | 영양 |  | 영양 | 일월 | 가천 | 02-00 | 03-01 |  | 산10-1 | 0.9 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 0.9 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 57967 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 2018-07-18 | 2018-07-24 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 21 | 숲감리8-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲19 | 영양 |  | 영양 | 영양 | 무창 | 50-00 | 01-03 |  | 산1 | 6.2 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 6.2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 399333 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 2018-07-18 | 2018-07-24 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 22 | 숲감리8-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲19 | 영양 |  | 영양 | 영양 | 무창 | 54-00 | 02-00 |  | 산1 | 2.7 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 2.7 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 173903 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 2018-07-18 | 2018-07-24 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 23 | 숲감리8-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲19 | 영양 |  | 영양 | 영양 | 무창 | 54-00 | 01-00 |  | 산1 | 3 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 193225 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 2018-07-18 | 2018-07-24 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 24 | 숲감리8-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲19 | 영양 |  | 영양 | 영양 | 무창 | 50-00 | 01-02 |  | 산1 | 4.3 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 4.3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 276956 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 2018-07-18 | 2018-07-24 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 25 | 숲감리8-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲19 | 영양 |  | 영양 | 영양 | 무창 | 54-00 | 01-00 |  | 산1 | 1.4 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 90172 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 2018-07-18 | 2018-07-24 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 26 | 숲감리8-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲19 | 영해 |  | 영덕 | 남정 | 사암 | 56-00 | 17-00 |  | 산62-10 | 13 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 837311 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 2018-07-18 | 2018-07-24 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 27 | 숲감리8-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲19 | 영해 |  | 영덕 | 남정 | 사암 | 56-00 | 17-00 |  | 산62-10 | 3 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 193225 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 2018-07-18 | 2018-07-24 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 28 | 숲감리8-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲19 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 창수 | 37-00 | 04-00 |  | 산3-2 | 3.2 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 3.2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 206107 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 2018-07-18 | 2018-07-24 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 29 | 숲감리8-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲19 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 창수 | 37-00 | 04-00 |  | 산3-2 | 9.9 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 9.9 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 637645 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 2018-07-18 | 2018-07-24 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 30 | 숲감리8-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲19 | 영해 |  | 영덕 | 축산 | 대곡 | 21-00 | 03-00 |  | 산117 | 14.6 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 14.6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 940365 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 2018-07-18 | 2018-07-24 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 31 | 숲감리8-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲19 | 영양 |  | 영양 | 일월 | 가천 | 02-00 | 03-03 |  | 산10-1 | 6 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 386451 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 2018-07-18 | 2018-07-24 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 32 | 숲감리8-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲19 | 영양 |  | 영양 | 일월 | 가천 | 02-00 | 06-03 |  | 산10-1 | 3 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 193225 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 2018-07-18 | 2018-07-24 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 33 | 숲감리8-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲19 | 영양 |  | 영양 | 일월 | 가천 | 02-00 | 16-01 |  | 산1-1 | 5.6 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 5.6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 360688 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 2018-07-18 | 2018-07-24 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
2 | 2-9 | 숲감리9 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 |  |  |  | 영양 | 수비 | 오기 | 03-00 | 02-00 | 외22 |  | 195.6 | 0 | 0 | 0 | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 195.6 | 0 |  |  | #DIV/0! | 12600000 | 0 | [6 empty] | 등록 | 7 | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 1 | 숲감리9-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲20 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 오기 | 03-00 | 02-00 |  | 산96-1 | 10 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 644171 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 2 | 숲감리9-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲20 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 오기 | 03-00 | 01-02 |  | 산96-1 | 4 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 257668 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 3 | 숲감리9-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲20 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 삼계 | 46-00 | 08-01 |  | 산1 | 17.4 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 17.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1120858 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 4 | 숲감리9-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲20 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 송하 | 01-00 | 06-00 |  | 산55-1 | 1.6 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 1.6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 103067 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 5 | 숲감리9-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲20 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 오기 | 03-00 | 01-02 |  | 산96-1 | 4.4 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 4.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 283435 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 6 | 숲감리9-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲20 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 오기 | 03-00 | 04-01 |  | 산96-1 | 3.4 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 3.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 219018 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 7 | 숲감리9-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲20 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 수하 | 23-00 | 01-00 |  | 산11 | 7.5 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 7.5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 483128 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 8 | 숲감리9-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲20 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 수하 | 23-00 | 03-00 |  | 산11 | 15 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 966257 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 9 | 숲감리9-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲20 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 수하 | 22-00 | 01-02 |  | 산11 | 1.4 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 90184 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 10 | 숲감리9-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲20 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 수하 | 23-00 | 01-02 |  | 산11 | 1.7 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 1.7 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 109509 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 11 | 숲감리9-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲20 | 영양 |  | 영양 | 영양 | 기산 | 40-00 | 01-01 |  | 산11-1 | 2 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 128834 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 12 | 숲감리9-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲20 | 영양 |  | 영양 | 영양 | 기산 | 40-00 | 01-01 |  | 산11-1 | 8 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 515337 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 13 | 숲감리9-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲20 | 영양 |  | 영양 | 영양 | 기산 | 40-00 | 03-01 |  | 산11-1 | 3.5 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 3.5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 225460 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 14 | 숲감리9-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲20 | 영양 |  | 영양 | 일월 | 가천 | 02-00 | 16-01 |  | 산1-1 | 5 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 322085 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 15 | 숲감리9-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲20 | 영양 |  | 영양 | 일월 | 가천 | 02-00 | 08-01 |  | 산10-1 | 3.6 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 3.6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 231901 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 16 | 숲감리9-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲20 | 영양 |  | 영양 | 일월 | 가천 | 02-00 | 08-01 |  | 산10-1 | 4.4 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 4.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 283435 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 17 | 숲감리9-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲20 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 본신 | 21-00 | 02-01 |  | 산15 | 16 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1030674 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 18 | 숲감리9-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲20 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 본신 | 21-00 | 02-01 |  | 산15 | 3 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 193251 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 19 | 숲감리9-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲21 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 창수 | 38-00 | 02-00 |  | 산10-9 | 10 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 644171 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 20 | 숲감리9-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲21 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 창수 | 37-00 | 04-00 |  | 산3-2 | 17.2 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 17.2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1107975 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 21 | 숲감리9-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲21 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 창수 | 37-00 | 04-00 |  | 산3-2 | 4 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 257668 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 22 | 숲감리9-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲21 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 창수 | 37-00 | 05-01 |  | 신3-2 | 5 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 322085 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 23 | 숲감리9-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲21 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 창수 | 37-00 | 05-02 |  | 산3-2 | 7 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 450920 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 24 | 숲감리9-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲21 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 창수 | 37-00 | 05-02 |  | 산3-2 | 0.8 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 51533 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 25 | 숲감리9-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲21 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 수리 | 42-00 | 04-00 |  | 산1 | 9.7 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 9.7 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 624846 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 26 | 숲감리9-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲21 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 수리 | 42-00 | 04-00 |  | 산1 | 1 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 64417 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 27 | 숲감리9-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲21 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 수리 | 42-00 | 04-00 |  | 산1 | 1 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 64417 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 28 | 숲감리9-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲21 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 신리 | 33-00 | 04-00 |  | 산14 | 2 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 128834 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 29 | 숲감리9-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲21 | 포항 |  | 포항북 | 흥해 | 북송 | 17-00 | 01-01 |  | 산10 | 6 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 386503 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 30 | 숲감리9-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲21 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 오기 | 05-00 | 05-01 |  | 산208-2 | 15.2 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 15.2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 979141 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 31 | 숲감리9-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲21 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 오기 | 30-00 | 05-00 |  | 산15-3 | 4.8 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 4.8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 309202 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
2 | 2-10 | 숲감리10 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 |  |  |  | 영양 | 석보 | 삼의 | 60-00 | 04-01 | 외12 |  | 176.8 | 0 | 0 | 0 | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 176.8 | 0 |  |  | #DIV/0! | 11390000 | 0 | [6 empty] | 등록 | 7 | 2018-06-20 | 2018-07-05 | 2018-07-13 | 2018-07-18 | 2018-07-26 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 1 | 숲감리10-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲22 | 영양 |  | 영양 | 석보 | 삼의 | 60-00 | 04-01 |  | 산1-1 | 11.5 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 11.5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 740865 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-05 | 2018-07-13 | 2018-07-18 | 2018-07-26 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 2 | 숲감리10-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲22 | 영양 |  | 영양 | 석보 | 삼의 | 61-00 | 03-01 |  | 산1-1 | 8.5 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 8.5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 547596 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-05 | 2018-07-13 | 2018-07-18 | 2018-07-26 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 3 | 숲감리10-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲22 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 신기 | 30-00 | 04-00 |  | 산180-1 | 5.6 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 5.6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 360769 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-05 | 2018-07-13 | 2018-07-18 | 2018-07-26 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 4 | 숲감리10-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲22 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 창수 | 37-00 | 05-01 |  | 산3-2 | 3.1 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 199711 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-05 | 2018-07-13 | 2018-07-18 | 2018-07-26 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 5 | 숲감리10-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲22 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 창수 | 37-00 | 05-02 |  | 산3-2 | 5.3 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 5.3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 341442 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-05 | 2018-07-13 | 2018-07-18 | 2018-07-26 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 6 | 숲감리10-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲22 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 삼계 | 47-00 | 08-01 |  | 산1 | 3 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 193269 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-05 | 2018-07-13 | 2018-07-18 | 2018-07-26 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 7 | 숲감리10-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲22 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 삼계 | 47-00 | 08-01 |  | 산1 | 12 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 773076 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-05 | 2018-07-13 | 2018-07-18 | 2018-07-26 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 8 | 숲감리10-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲22 | 영해 |  | 영덕 | 축산 | 대곡 | 21-00 | 03-00 |  | 산117 | 18.6 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 18.6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1198269 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-05 | 2018-07-13 | 2018-07-18 | 2018-07-26 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 9 | 숲감리10-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲22 | 영해 |  | 영덕 | 지품 | 속곡 | 16-00 | 04-02 |  | 산36 | 17 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1095192 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-05 | 2018-07-13 | 2018-07-18 | 2018-07-26 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 10 | 숲감리10-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲23 | 영해 |  | 영덕 | 축산 | 조항 | 22-00 | 13-01 |  | 산84 | 18.5 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 18.5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1191826 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-05 | 2018-07-13 | 2018-07-18 | 2018-07-26 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 11 | 숲감리10-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲23 | 영해 |  | 영덕 | 축산 | 조항 | 22-00 | 13-01 |  | 산84 | 3.3 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 3.3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 212596 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-05 | 2018-07-13 | 2018-07-18 | 2018-07-26 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 12 | 숲감리10-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲23 | 영해 |  | 영덕 | 축산 | 조항 | 22-00 | 13-01 |  | 산84 | 9 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 579807 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-05 | 2018-07-13 | 2018-07-18 | 2018-07-26 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 13 | 숲감리10-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲23 | 영해 |  | 영덕 | 축산 | 조항 | 22-00 | 13-01 |  | 산84 | 2.4 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 2.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 154615 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-05 | 2018-07-13 | 2018-07-18 | 2018-07-26 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 14 | 숲감리10-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲23 | 영해 |  | 영덕 | 축산 | 조항 | 22-00 | 13-01 |  | 산84 | 4.3 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 4.3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 277019 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-05 | 2018-07-13 | 2018-07-18 | 2018-07-26 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 15 | 숲감리10-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲23 | 영해 |  | 영덕 | 축산 | 대곡 | 21-00 | 03-00 |  | 산117 | 13.1 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 13.1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 843942 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-05 | 2018-07-13 | 2018-07-18 | 2018-07-26 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 16 | 숲감리10-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲23 | 영해 |  | 영덕 | 축산 | 대곡 | 21-00 | 04-00 |  | 산117 | 4.7 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 4.7 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 302788 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-05 | 2018-07-13 | 2018-07-18 | 2018-07-26 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 17 | 숲감리10-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲23 | 영해 |  | 영덕 | 축산 | 대곡 | 21-00 | 03-00 |  | 산117 | 14.6 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 14.6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 940576 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-05 | 2018-07-13 | 2018-07-18 | 2018-07-26 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 18 | 숲감리10-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲23 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 신기 | 30-00 | 01-01 |  | 산180-1 | 14.3 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 14.3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 921250 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-05 | 2018-07-13 | 2018-07-18 | 2018-07-26 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
| 19 | 숲감리10-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲23 | 청송 |  | 영천 | 신녕 | 화남 | 35-00 | 36-00 |  | 산64 | 8 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 73 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-14 | 56 | 2018-08-14 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 515384 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-06-20 | 2018-07-05 | 2018-07-13 | 2018-07-18 | 2018-07-26 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-03
1 | 1-9 | 숲설계9 | 2018년 조림지가꾸기 기본설계용역 |  |  |  | 영덕 | 지품 | 수암 | 12-00 | 01-00 | 외6 |  | 119.6 | 0 | 0 | 0 | 온산림컨설팅 | 강성도 | 김진호 | 김병한 | 수의 | 2018-07-19 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-31 | 40 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-30 | 39 | 2018-09-10 |  |  | 119.6 | 0 | 6322000 | 6300000 | 88.11% | 5570000 | 0 | [6 empty] | 등록 | 0
| 1 | 숲설계9-1 | 2018년 조림지가꾸기 기본설계용역 |  | 영해 |  | 영덕 | 지품 | 수암 | 12-00 | 01-00 |  | 산3-1 | 4.2 |  |  |  | 온산림컨설팅 | 강성도 | 김진호 | 김병한 | 수의 | 2018-07-19 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-31 | 40 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-30 | 39 | 2018-09-10 |  |  | 4.2 | 0 | 222010 | 221237 | 88.11% | 195602 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 2 | 숲설계9-1 | 2018년 조림지가꾸기 기본설계용역 |  | 영해 |  | 영덕 | 지품 | 수암 | 12-00 | 01-00 |  | 산3-1 | 1 |  |  |  | 온산림컨설팅 | 강성도 | 김진호 | 김병한 | 수의 | 2018-07-19 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-31 | 40 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-30 | 39 | 2018-09-10 |  |  | 1 | 0 | 52859 | 52675 | 88.1% | 46571 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 3 | 숲설계9-2 | 2018년 조림지가꾸기 기본설계용역 |  | 영해 |  | 영덕 | 지품 | 수암 | 12-00 | 01-00 |  | 산3-1 | 7 |  |  |  | 온산림컨설팅 | 강성도 | 김진호 | 김병한 | 수의 | 2018-07-19 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-31 | 40 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-30 | 39 | 2018-09-10 |  |  | 7 | 0 | 370016 | 368729 | 88.11% | 326003 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 4 | 숲설계9-2 | 2018년 조림지가꾸기 기본설계용역 |  | 영해 |  | 영덕 | 지품 | 수암 | 12-00 | 03-00 |  | 산3-1 | 3 |  |  |  | 온산림컨설팅 | 강성도 | 김진호 | 김병한 | 수의 | 2018-07-19 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-31 | 40 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-30 | 39 | 2018-09-10 |  |  | 3 | 0 | 158578 | 158026 | 88.11% | 139715 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 5 | 숲설계9-2 | 2018년 조림지가꾸기 기본설계용역 |  | 영해 |  | 영덕 | 지품 | 수암 | 12-00 | 03-00 |  | 산3-1 | 8 |  |  |  | 온산림컨설팅 | 강성도 | 김진호 | 김병한 | 수의 | 2018-07-19 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-31 | 40 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-30 | 39 | 2018-09-10 |  |  | 8 | 0 | 422876 | 421404 | 88.11% | 372575 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 6 | 숲설계9-2 | 2018년 조림지가꾸기 기본설계용역 |  | 영해 |  | 영덕 | 지품 | 수암 | 12-00 | 03-00 |  | 산3-1 | 5.7 |  |  |  | 온산림컨설팅 | 강성도 | 김진호 | 김병한 | 수의 | 2018-07-19 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-31 | 40 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-30 | 39 | 2018-09-10 |  |  | 5.7 | 0 | 301299 | 300250 | 88.11% | 265459 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 7 | 숲설계9-2 | 2018년 조림지가꾸기 기본설계용역 |  | 영해 |  | 영덕 | 지품 | 수암 | 12-00 | 03-00 |  | 산3-1 | 3 |  |  |  | 온산림컨설팅 | 강성도 | 김진호 | 김병한 | 수의 | 2018-07-19 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-31 | 40 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-30 | 39 | 2018-09-10 |  |  | 3 | 0 | 158578 | 158026 | 88.11% | 139715 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 8 | 숲설계9-2 | 2018년 조림지가꾸기 기본설계용역 |  | 영해 |  | 영덕 | 지품 | 수암 | 12-00 | 03-00 |  | 산3-1 | 7.5 |  |  |  | 온산림컨설팅 | 강성도 | 김진호 | 김병한 | 수의 | 2018-07-19 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-31 | 40 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-30 | 39 | 2018-09-10 |  |  | 7.5 | 0 | 396446 | 395066 | 88.11% | 349289 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 9 | 숲설계9-2 | 2018년 조림지가꾸기 기본설계용역 |  | 영해 |  | 영덕 | 지품 | 수암 | 12-00 | 03-00 |  | 산3-1 | 2 |  |  |  | 온산림컨설팅 | 강성도 | 김진호 | 김병한 | 수의 | 2018-07-19 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-31 | 40 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-30 | 39 | 2018-09-10 |  |  | 2 | 0 | 105719 | 105351 | 88.1% | 93143 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 10 | 숲설계9-2 | 2018년 조림지가꾸기 기본설계용역 |  | 영해 |  | 영덕 | 지품 | 수암 | 12-00 | 03-00 |  | 산3-1 | 3.7 |  |  |  | 온산림컨설팅 | 강성도 | 김진호 | 김병한 | 수의 | 2018-07-19 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-31 | 40 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-30 | 39 | 2018-09-10 |  |  | 3.7 | 0 | 195580 | 194899 | 88.11% | 172316 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 11 | 숲설계9-3 | 2018년 조림지가꾸기 기본설계용역 |  | 영양 |  | 영양 | 수비 | 본신 | 28-00 | 01-01 |  | 산32-1 | 1.5 |  |  |  | 온산림컨설팅 | 강성도 | 김진호 | 김병한 | 수의 | 2018-07-19 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-31 | 40 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-30 | 39 | 2018-09-10 |  |  | 1.5 | 0 | 79289 | 79013 | 88.1% | 69857 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 12 | 숲설계9-3 | 2018년 조림지가꾸기 기본설계용역 |  | 영양 |  | 영양 | 수비 | 본신 | 28-00 | 01-01 |  | 산32-1 | 4.1 |  |  |  | 온산림컨설팅 | 강성도 | 김진호 | 김병한 | 수의 | 2018-07-19 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-31 | 40 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-30 | 39 | 2018-09-10 |  |  | 4.1 | 0 | 216724 | 215969 | 88.11% | 190944 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 13 | 숲설계9-3 | 2018년 조림지가꾸기 기본설계용역 |  | 영양 |  | 영양 | 수비 | 본신 | 28-00 | 01-01 |  | 산32-1 | 5.8 |  |  |  | 온산림컨설팅 | 강성도 | 김진호 | 김병한 | 수의 | 2018-07-19 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-31 | 40 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-30 | 39 | 2018-09-10 |  |  | 5.8 | 0 | 306585 | 305518 | 88.11% | 270117 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 14 | 숲설계9-3 | 2018년 조림지가꾸기 기본설계용역 |  | 영양 |  | 영양 | 수비 | 본신 | 28-00 | 01-01 |  | 산32-1 | 3 |  |  |  | 온산림컨설팅 | 강성도 | 김진호 | 김병한 | 수의 | 2018-07-19 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-31 | 40 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-30 | 39 | 2018-09-10 |  |  | 3 | 0 | 158578 | 158026 | 88.11% | 139715 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 15 | 숲설계9-3 | 2018년 조림지가꾸기 기본설계용역 |  | 영양 |  | 영양 | 수비 | 본신 | 28-00 | 01-01 |  | 산32-1 | 2.7 |  |  |  | 온산림컨설팅 | 강성도 | 김진호 | 김병한 | 수의 | 2018-07-19 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-31 | 40 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-30 | 39 | 2018-09-10 |  |  | 2.7 | 0 | 142720 | 142224 | 88.11% | 125744 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 16 | 숲설계9-3 | 2018년 조림지가꾸기 기본설계용역 |  | 영양 |  | 영양 | 수비 | 본신 | 28-00 | 01-01 |  | 산32-1 | 1 |  |  |  | 온산림컨설팅 | 강성도 | 김진호 | 김병한 | 수의 | 2018-07-19 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-31 | 40 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-30 | 39 | 2018-09-10 |  |  | 1 | 0 | 52859 | 52675 | 88.1% | 46571 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 17 | 숲설계9-3 | 2018년 조림지가꾸기 기본설계용역 |  | 영양 |  | 영양 | 수비 | 본신 | 28-00 | 01-01 |  | 산32-1 | 3.5 |  |  |  | 온산림컨설팅 | 강성도 | 김진호 | 김병한 | 수의 | 2018-07-19 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-31 | 40 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-30 | 39 | 2018-09-10 |  |  | 3.5 | 0 | 185008 | 184364 | 88.11% | 163001 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 18 | 숲설계9-3 | 2018년 조림지가꾸기 기본설계용역 |  | 영양 |  | 영양 | 수비 | 본신 | 28-00 | 01-01 |  | 산32-1 | 4.4 |  |  |  | 온산림컨설팅 | 강성도 | 김진호 | 김병한 | 수의 | 2018-07-19 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-31 | 40 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-30 | 39 | 2018-09-10 |  |  | 4.4 | 0 | 232581 | 231772 | 88.11% | 204916 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 19 | 숲설계9-4 | 2018년 조림지가꾸기 기본설계용역 |  | 영양 |  | 영양 | 수비 | 본신 | 29-00 | 01-01 |  | 산26 | 2 |  |  |  | 온산림컨설팅 | 강성도 | 김진호 | 김병한 | 수의 | 2018-07-19 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-31 | 40 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-30 | 39 | 2018-09-10 |  |  | 2 | 0 | 105719 | 105351 | 88.1% | 93143 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 20 | 숲설계9-5 | 2018년 조림지가꾸기 기본설계용역 |  | 영양 |  | 영양 | 영양 | 화천 | 51-00 | 06-00 |  | 산146-14 | 7.5 |  |  |  | 온산림컨설팅 | 강성도 | 김진호 | 김병한 | 수의 | 2018-07-19 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-31 | 40 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-30 | 39 | 2018-09-10 |  |  | 7.5 | 0 | 396446 | 395066 | 88.11% | 349289 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 21 | 숲설계9-5 | 2018년 조림지가꾸기 기본설계용역 |  | 영양 |  | 영양 | 영양 | 화천 | 51-00 | 06-00 |  | 산146-14 | 6.7 |  |  |  | 온산림컨설팅 | 강성도 | 김진호 | 김병한 | 수의 | 2018-07-19 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-31 | 40 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-30 | 39 | 2018-09-10 |  |  | 6.7 | 0 | 354158 | 352926 | 88.11% | 312031 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 22 | 숲설계9-6 | 2018년 조림지가꾸기 기본설계용역 |  | 영양 |  | 영양 | 영양 | 화천 | 51-00 | 13-00 |  | 산146-8 외 | 2.9 |  |  |  | 온산림컨설팅 | 강성도 | 김진호 | 김병한 | 수의 | 2018-07-19 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-31 | 40 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-30 | 39 | 2018-09-10 |  |  | 2.9 | 0 | 153292 | 152759 | 88.11% | 135058 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 23 | 숲설계9-6 | 2018년 조림지가꾸기 기본설계용역 |  | 영양 |  | 영양 | 영양 | 화천 | 51-00 | 13-00 |  | 산146-8 외 | 9 |  |  |  | 온산림컨설팅 | 강성도 | 김진호 | 김병한 | 수의 | 2018-07-19 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-31 | 40 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-30 | 39 | 2018-09-10 |  |  | 9 | 0 | 475735 | 474080 | 88.11% | 419147 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 24 | 숲설계9-6 | 2018년 조림지가꾸기 기본설계용역 |  | 영양 |  | 영양 | 영양 | 화천 | 51-00 | 13-00 |  | 산146-8 외 | 3.9 |  |  |  | 온산림컨설팅 | 강성도 | 김진호 | 김병한 | 수의 | 2018-07-19 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-31 | 40 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-30 | 39 | 2018-09-10 |  |  | 3.9 | 0 | 206152 | 205434 | 88.11% | 181630 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 25 | 숲설계9-7 | 2018년 조림지가꾸기 기본설계용역 |  | 포항 |  | 경주 | 안강 | 옥산 | 27-00 | 05-05 |  | 산55-6 | 4 |  |  |  | 온산림컨설팅 | 강성도 | 김진호 | 김병한 | 수의 | 2018-07-19 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-31 | 40 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-30 | 39 | 2018-09-10 |  |  | 4 | 0 | 211438 | 210702 | 88.11% | 186287 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 26 | 숲설계9-7 | 2018년 조림지가꾸기 기본설계용역 |  | 포항 |  | 경주 | 안강 | 옥산 | 27-00 | 05-05 |  | 산55-6 | 4 |  |  |  | 온산림컨설팅 | 강성도 | 김진호 | 김병한 | 수의 | 2018-07-19 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-31 | 40 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-30 | 39 | 2018-09-10 |  |  | 4 | 0 | 211438 | 210702 | 88.11% | 186287 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 27 | 숲설계9-7 | 2018년 조림지가꾸기 기본설계용역 |  | 포항 |  | 경주 | 안강 | 옥산 | 27-00 | 05-05 |  | 산55-6 | 4.4 |  |  |  | 온산림컨설팅 | 강성도 | 김진호 | 김병한 | 수의 | 2018-07-19 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-31 | 40 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-30 | 39 | 2018-09-10 |  |  | 4.4 | 0 | 232581 | 231772 | 88.11% | 204916 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
| 28 | 숲설계9-7 | 2018년 조림지가꾸기 기본설계용역 |  | 포항 |  | 경주 | 안강 | 옥산 | 27-00 | 05-05 |  | 산55-6 | 4.1 |  |  |  | 온산림컨설팅 | 강성도 | 김진호 | 김병한 | 수의 | 2018-07-19 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-31 | 40 | [6 empty] | 0 |  |  | 2018-08-30 | 39 | 2018-09-10 |  |  | 4.1 | 0 | 216724 | 215969 | 88.11% | 190944 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록
2 | 2-11 | 숲감리11 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 |  |  |  | 영덕 | 영해 | 대 | 28-00 | 10-01 | 외19 |  | 144.2 | 0 | 0 | 0 | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 44 | 2018-09-21 |  |  | 144.2 | 0 |  |  | #DIV/0! | 9300000 | 0 | [6 empty] | 등록 | 7 | 2018-08-02 | 2018-08-17 | 2018-08-22 | 2018-08-30 | 2018-09-04 | [8 empty] | 2018-09-05 | 2018-09-07
| 1 | 숲감리11-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲24 | 영해 |  | 영덕 | 영해 | 대 | 28-00 | 10-01 |  | 산154-1 | 2.3 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 44 | 2018-09-21 |  |  | 2.3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 148335 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-02 | 2018-08-17 | 2018-08-22 | 2018-08-30 | 2018-09-04 | [8 empty] | 2018-09-05 | 2018-09-07
| 2 | 숲감리11-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲24 | 영해 |  | 영덕 | 영해 | 대 | 29-00 | 01-01 |  | 산1 | 13.5 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 44 | 2018-09-21 |  |  | 13.5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 870665 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-02 | 2018-08-17 | 2018-08-22 | 2018-08-30 | 2018-09-04 | [8 empty] | 2018-09-05 | 2018-09-07
| 3 | 숲감리11-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲24 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 삼계 | 45-00 | 10-01 |  | 산1 | 4 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 44 | 2018-09-21 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 257975 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-02 | 2018-08-17 | 2018-08-22 | 2018-08-30 | 2018-09-04 | [8 empty] | 2018-09-05 | 2018-09-07
| 4 | 숲감리11-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲24 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 삼계 | 46-00 | 06-01 |  | 산1 | 15.5 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 44 | 2018-09-21 |  |  | 15.5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 999653 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-02 | 2018-08-17 | 2018-08-22 | 2018-08-30 | 2018-09-04 | [8 empty] | 2018-09-05 | 2018-09-07
| 5 | 숲감리11-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲24 | 영양 |  | 영양 | 영양 | 무학 | 46-00 | 05-01 |  | 산126 | 6 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 44 | 2018-09-21 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 386962 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-02 | 2018-08-17 | 2018-08-22 | 2018-08-30 | 2018-09-04 | [8 empty] | 2018-09-05 | 2018-09-07
| 6 | 숲감리11-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲24 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 신원 | 30-00 | 01-02 |  | 산26 | 15.2 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 44 | 2018-09-21 |  |  | 15.2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 980305 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-02 | 2018-08-17 | 2018-08-22 | 2018-08-30 | 2018-09-04 | [8 empty] | 2018-09-05 | 2018-09-07
| 7 | 숲감리11-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲24 | 영양 |  | 영양 | 일월 | 가천 | 02-00 | 16-01 |  | 산1-1 | 4 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 44 | 2018-09-21 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 257975 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-02 | 2018-08-17 | 2018-08-22 | 2018-08-30 | 2018-09-04 | [8 empty] | 2018-09-05 | 2018-09-07
| 8 | 숲감리11-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲24 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 오기 | 05-00 | 03-03 |  | 산150-1 | 5.4 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 44 | 2018-09-21 |  |  | 5.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 348266 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-02 | 2018-08-17 | 2018-08-22 | 2018-08-30 | 2018-09-04 | [8 empty] | 2018-09-05 | 2018-09-07
| 9 | 숲감리11-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲24 | 영양 |  | 영양 | 영양 | 기산 | 40-00 | 07-02 |  | 산11-1 | 1 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 44 | 2018-09-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 64493 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-02 | 2018-08-17 | 2018-08-22 | 2018-08-30 | 2018-09-04 | [8 empty] | 2018-09-05 | 2018-09-07
| 10 | 숲감리11-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲24 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 오기 | 03-00 | 04-03 |  | 산96-1 | 4.4 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 44 | 2018-09-21 |  |  | 4.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 283772 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-02 | 2018-08-17 | 2018-08-22 | 2018-08-30 | 2018-09-04 | [8 empty] | 2018-09-05 | 2018-09-07
| 11 | 숲감리11-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲25 | 영양 |  | 영양 | 영양 | 무창 | 50-00 | 01-03 |  | 산1 | 6.2 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 44 | 2018-09-21 |  |  | 6.2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 399861 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-02 | 2018-08-17 | 2018-08-22 | 2018-08-30 | 2018-09-04 | [8 empty] | 2018-09-05 | 2018-09-07
| 12 | 숲감리11-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲25 | 영양 |  | 영양 | 영양 | 무창 | 54-00 | 02-00 |  | 산1 | 2.7 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 44 | 2018-09-21 |  |  | 2.7 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 174133 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-02 | 2018-08-17 | 2018-08-22 | 2018-08-30 | 2018-09-04 | [8 empty] | 2018-09-05 | 2018-09-07
| 13 | 숲감리11-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲25 | 영양 |  | 영양 | 영양 | 무창 | 54-00 | 01-00 |  | 산1 | 3 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 44 | 2018-09-21 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 193481 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-02 | 2018-08-17 | 2018-08-22 | 2018-08-30 | 2018-09-04 | [8 empty] | 2018-09-05 | 2018-09-07
| 14 | 숲감리11-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲25 | 영양 |  | 영양 | 영양 | 무창 | 50-00 | 01-02 |  | 산1 | 4.3 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 44 | 2018-09-21 |  |  | 4.3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 277323 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-02 | 2018-08-17 | 2018-08-22 | 2018-08-30 | 2018-09-04 | [8 empty] | 2018-09-05 | 2018-09-07
| 15 | 숲감리11-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲25 | 영양 |  | 영양 | 영양 | 무창 | 54-00 | 01-00 |  | 산1 | 1.4 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 44 | 2018-09-21 |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 90291 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-02 | 2018-08-17 | 2018-08-22 | 2018-08-30 | 2018-09-04 | [8 empty] | 2018-09-05 | 2018-09-07
| 16 | 숲감리11-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲25 | 영해 |  | 영덕 | 남정 | 사암 | 56-00 | 17-00 |  | 산62-10 | 13 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 44 | 2018-09-21 |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 838418 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-02 | 2018-08-17 | 2018-08-22 | 2018-08-30 | 2018-09-04 | [8 empty] | 2018-09-05 | 2018-09-07
| 17 | 숲감리11-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲25 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 창수 | 37-00 | 04-00 |  | 산3-2 | 3.2 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 44 | 2018-09-21 |  |  | 3.2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 206380 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-02 | 2018-08-17 | 2018-08-22 | 2018-08-30 | 2018-09-04 | [8 empty] | 2018-09-05 | 2018-09-07
| 18 | 숲감리11-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲25 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 창수 | 37-00 | 04-00 |  | 산3-2 | 9.9 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 44 | 2018-09-21 |  |  | 9.9 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 638488 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-02 | 2018-08-17 | 2018-08-22 | 2018-08-30 | 2018-09-04 | [8 empty] | 2018-09-05 | 2018-09-07
| 19 | 숲감리11-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲25 | 영해 |  | 영덕 | 축산 | 대곡 | 21-00 | 03-00 |  | 산117 | 14.6 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 44 | 2018-09-21 |  |  | 14.6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 941608 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-02 | 2018-08-17 | 2018-08-22 | 2018-08-30 | 2018-09-04 | [8 empty] | 2018-09-05 | 2018-09-07
| 20 | 숲감리11-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲25 | 영양 |  | 영양 | 일월 | 가천 | 02-00 | 03-03 |  | 산10-1 | 6 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 44 | 2018-09-21 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 386962 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-02 | 2018-08-17 | 2018-08-22 | 2018-08-30 | 2018-09-04 | [8 empty] | 2018-09-05 | 2018-09-07
| 21 | 숲감리11-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲25 | 영양 |  | 영양 | 일월 | 가천 | 02-00 | 06-03 |  | 산10-1 | 3 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 44 | 2018-09-21 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 193481 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-02 | 2018-08-17 | 2018-08-22 | 2018-08-30 | 2018-09-04 | [8 empty] | 2018-09-05 | 2018-09-07
| 22 | 숲감리11-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲25 | 영양 |  | 영양 | 일월 | 가천 | 02-00 | 16-01 |  | 산1-1 | 5.6 |  |  |  | 흥림이엔지 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 44 | 2018-09-21 |  |  | 5.6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 361165 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-02 | 2018-08-17 | 2018-08-22 | 2018-08-30 | 2018-09-04 | [8 empty] | 2018-09-05 | 2018-09-07
2 | 2-12 | 숲감리12 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 |  |  |  | 영덕 | 창수 | 삼계 | 46-00 | 08-01 | 외19 |  | 160.4 | 0 | 0 | 0 | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-12 | 43 | 2018-09-21 |  |  | 160.4 | 0 |  |  | #DIV/0! | 10340000 | 0 | [6 empty] | 등록 | 7 | 2018-08-01 | 2018-08-13 | 2018-08-16 | 2018-08-21 | 2018-08-29 | [8 empty] | 2018-09-04 | 2018-09-07
| 1 | 숲감리12-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲26 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 삼계 | 46-00 | 08-01 |  | 산1 | 17.4 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-12 | 43 | 2018-09-21 |  |  | 17.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1121670 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-01 | 2018-08-13 | 2018-08-16 | 2018-08-21 | 2018-08-29 | [8 empty] | 2018-09-04 | 2018-09-07
| 2 | 숲감리12-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲26 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 송하 | 01-00 | 06-00 |  | 산55-1 | 1.6 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-12 | 43 | 2018-09-21 |  |  | 1.6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 103142 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-01 | 2018-08-13 | 2018-08-16 | 2018-08-21 | 2018-08-29 | [8 empty] | 2018-09-04 | 2018-09-07
| 3 | 숲감리12-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲26 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 오기 | 03-00 | 01-02 |  | 산96-1 | 4.4 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-12 | 43 | 2018-09-21 |  |  | 4.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 283640 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-01 | 2018-08-13 | 2018-08-16 | 2018-08-21 | 2018-08-29 | [8 empty] | 2018-09-04 | 2018-09-07
| 4 | 숲감리12-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲26 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 오기 | 03-00 | 04-01 |  | 산96-1 | 3.4 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-12 | 43 | 2018-09-21 |  |  | 3.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 219177 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-01 | 2018-08-13 | 2018-08-16 | 2018-08-21 | 2018-08-29 | [8 empty] | 2018-09-04 | 2018-09-07
| 5 | 숲감리12-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲26 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 수하 | 23-00 | 01-00 |  | 산11 | 7.5 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-12 | 43 | 2018-09-21 |  |  | 7.5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 483478 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-01 | 2018-08-13 | 2018-08-16 | 2018-08-21 | 2018-08-29 | [8 empty] | 2018-09-04 | 2018-09-07
| 6 | 숲감리12-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲26 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 수하 | 23-00 | 03-00 |  | 산11 | 15 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-12 | 43 | 2018-09-21 |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 966957 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-01 | 2018-08-13 | 2018-08-16 | 2018-08-21 | 2018-08-29 | [8 empty] | 2018-09-04 | 2018-09-07
| 7 | 숲감리12-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲26 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 수하 | 22-00 | 01-02 |  | 산11 | 1.4 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-12 | 43 | 2018-09-21 |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 90249 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-01 | 2018-08-13 | 2018-08-16 | 2018-08-21 | 2018-08-29 | [8 empty] | 2018-09-04 | 2018-09-07
| 8 | 숲감리12-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲26 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 수하 | 23-00 | 01-02 |  | 산11 | 1.7 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-12 | 43 | 2018-09-21 |  |  | 1.7 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 109588 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-01 | 2018-08-13 | 2018-08-16 | 2018-08-21 | 2018-08-29 | [8 empty] | 2018-09-04 | 2018-09-07
| 9 | 숲감리12-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲26 | 영양 |  | 영양 | 영양 | 기산 | 40-00 | 01-01 |  | 산11-1 | 2 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-12 | 43 | 2018-09-21 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 128927 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-01 | 2018-08-13 | 2018-08-16 | 2018-08-21 | 2018-08-29 | [8 empty] | 2018-09-04 | 2018-09-07
| 10 | 숲감리12-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲26 | 영양 |  | 영양 | 영양 | 기산 | 40-00 | 01-01 |  | 산11-1 | 8 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-12 | 43 | 2018-09-21 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 515710 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-01 | 2018-08-13 | 2018-08-16 | 2018-08-21 | 2018-08-29 | [8 empty] | 2018-09-04 | 2018-09-07
| 11 | 숲감리12-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲26 | 영양 |  | 영양 | 영양 | 기산 | 40-00 | 03-01 |  | 산11-1 | 3.5 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-12 | 43 | 2018-09-21 |  |  | 3.5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 225623 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-01 | 2018-08-13 | 2018-08-16 | 2018-08-21 | 2018-08-29 | [8 empty] | 2018-09-04 | 2018-09-07
| 12 | 숲감리12-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲26 | 영양 |  | 영양 | 일월 | 가천 | 02-00 | 16-01 |  | 산1-1 | 5 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-12 | 43 | 2018-09-21 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 322319 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-01 | 2018-08-13 | 2018-08-16 | 2018-08-21 | 2018-08-29 | [8 empty] | 2018-09-04 | 2018-09-07
| 13 | 숲감리12-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲26 | 영양 |  | 영양 | 일월 | 가천 | 02-00 | 08-01 |  | 산10-1 | 3.6 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-12 | 43 | 2018-09-21 |  |  | 3.6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 232069 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-01 | 2018-08-13 | 2018-08-16 | 2018-08-21 | 2018-08-29 | [8 empty] | 2018-09-04 | 2018-09-07
| 14 | 숲감리12-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲26 | 영양 |  | 영양 | 일월 | 가천 | 02-00 | 08-01 |  | 산10-1 | 4.4 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-12 | 43 | 2018-09-21 |  |  | 4.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 283640 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-01 | 2018-08-13 | 2018-08-16 | 2018-08-21 | 2018-08-29 | [8 empty] | 2018-09-04 | 2018-09-07
| 15 | 숲감리12-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲26 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 본신 | 21-00 | 02-01 |  | 산15 | 16 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-12 | 43 | 2018-09-21 |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1031421 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-01 | 2018-08-13 | 2018-08-16 | 2018-08-21 | 2018-08-29 | [8 empty] | 2018-09-04 | 2018-09-07
| 16 | 숲감리12-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲26 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 본신 | 21-00 | 02-01 |  | 산15 | 3 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-12 | 43 | 2018-09-21 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 193391 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-01 | 2018-08-13 | 2018-08-16 | 2018-08-21 | 2018-08-29 | [8 empty] | 2018-09-04 | 2018-09-07
| 17 | 숲감리12-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲27 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 창수 | 38-00 | 02-00 |  | 산10-9 | 10 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-12 | 43 | 2018-09-21 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 644638 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-01 | 2018-08-13 | 2018-08-16 | 2018-08-21 | 2018-08-29 | [8 empty] | 2018-09-04 | 2018-09-07
| 18 | 숲감리12-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲27 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 창수 | 37-00 | 05-01 |  | 신3-2 | 5 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-12 | 43 | 2018-09-21 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 322319 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-01 | 2018-08-13 | 2018-08-16 | 2018-08-21 | 2018-08-29 | [8 empty] | 2018-09-04 | 2018-09-07
| 19 | 숲감리12-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲27 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 창수 | 37-00 | 05-02 |  | 산3-2 | 7 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-12 | 43 | 2018-09-21 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 451246 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-01 | 2018-08-13 | 2018-08-16 | 2018-08-21 | 2018-08-29 | [8 empty] | 2018-09-04 | 2018-09-07
| 20 | 숲감리12-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲27 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 창수 | 37-00 | 05-02 |  | 산3-2 | 0.8 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-12 | 43 | 2018-09-21 |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 51571 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-01 | 2018-08-13 | 2018-08-16 | 2018-08-21 | 2018-08-29 | [8 empty] | 2018-09-04 | 2018-09-07
| 21 | 숲감리12-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲27 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 수리 | 42-00 | 04-00 |  | 산1 | 9.7 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-12 | 43 | 2018-09-21 |  |  | 9.7 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 625299 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-01 | 2018-08-13 | 2018-08-16 | 2018-08-21 | 2018-08-29 | [8 empty] | 2018-09-04 | 2018-09-07
| 22 | 숲감리12-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲27 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 수리 | 42-00 | 04-00 |  | 산1 | 1 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-12 | 43 | 2018-09-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 64463 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-01 | 2018-08-13 | 2018-08-16 | 2018-08-21 | 2018-08-29 | [8 empty] | 2018-09-04 | 2018-09-07
| 23 | 숲감리12-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲27 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 수리 | 42-00 | 04-00 |  | 산1 | 1 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-12 | 43 | 2018-09-21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 64463 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-01 | 2018-08-13 | 2018-08-16 | 2018-08-21 | 2018-08-29 | [8 empty] | 2018-09-04 | 2018-09-07
| 24 | 숲감리12-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲27 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 신리 | 33-00 | 04-00 |  | 산14 | 2 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-12 | 43 | 2018-09-21 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 128927 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-01 | 2018-08-13 | 2018-08-16 | 2018-08-21 | 2018-08-29 | [8 empty] | 2018-09-04 | 2018-09-07
| 25 | 숲감리12-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲27 | 포항 |  | 포항북 | 흥해 | 북송 | 17-00 | 01-01 |  | 산10 | 6 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-12 | 43 | 2018-09-21 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 386783 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-01 | 2018-08-13 | 2018-08-16 | 2018-08-21 | 2018-08-29 | [8 empty] | 2018-09-04 | 2018-09-07
| 26 | 숲감리12-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲27 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 오기 | 05-00 | 05-01 |  | 산208-2 | 15.2 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-12 | 43 | 2018-09-21 |  |  | 15.2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 979850 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-01 | 2018-08-13 | 2018-08-16 | 2018-08-21 | 2018-08-29 | [8 empty] | 2018-09-04 | 2018-09-07
| 27 | 숲감리12-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲27 | 영양 |  | 영양 | 수비 | 오기 | 30-00 | 05-00 |  | 산15-3 | 4.8 |  |  |  | 태산산림기술사사무소 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 7 |  | 2018-09-13 | 2018-09-12 | 43 | 2018-09-21 |  |  | 4.8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 309426 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-01 | 2018-08-13 | 2018-08-16 | 2018-08-21 | 2018-08-29 | [8 empty] | 2018-09-04 | 2018-09-07
2 | 2-13 | 숲감리13 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 |  |  |  | 영양 | 석보 | 삼의 | 60-00 | 04-01 | 외12 |  | 156.8 | 0 | 0 | 0 | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 15 |  | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 52 | 2018-10-02 |  |  | 156.8 | 0 |  |  | #DIV/0! | 10110000 | 0 | [6 empty] | 등록 | 7 | 2018-08-03 | 2018-08-20 | 2018-08-24 | 2018-08-31 | 2018-09-04 | [8 empty] | 2018-09-06 | 2018-09-19
| 1 | 숲감리13-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲28 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 신기 | 30-00 | 04-00 |  | 산180-1 | 5.6 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 15 |  | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 52 | 2018-10-02 |  |  | 5.6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 361071 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-03 | 2018-08-20 | 2018-08-24 | 2018-08-31 | 2018-09-04 | [8 empty] | 2018-09-06 | 2018-09-19
| 2 | 숲감리13-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲28 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 창수 | 37-00 | 05-01 |  | 산3-2 | 3.1 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 15 |  | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 52 | 2018-10-02 |  |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 199878 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-03 | 2018-08-20 | 2018-08-24 | 2018-08-31 | 2018-09-04 | [8 empty] | 2018-09-06 | 2018-09-19
| 3 | 숲감리13-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲28 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 창수 | 37-00 | 05-02 |  | 산3-2 | 5.3 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 15 |  | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 52 | 2018-10-02 |  |  | 5.3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 341728 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-03 | 2018-08-20 | 2018-08-24 | 2018-08-31 | 2018-09-04 | [8 empty] | 2018-09-06 | 2018-09-19
| 4 | 숲감리13-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲28 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 삼계 | 47-00 | 08-01 |  | 산1 | 3 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 15 |  | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 52 | 2018-10-02 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 193431 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-03 | 2018-08-20 | 2018-08-24 | 2018-08-31 | 2018-09-04 | [8 empty] | 2018-09-06 | 2018-09-19
| 5 | 숲감리13-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲28 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 삼계 | 47-00 | 08-01 |  | 산1 | 12 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 15 |  | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 52 | 2018-10-02 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 773724 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-03 | 2018-08-20 | 2018-08-24 | 2018-08-31 | 2018-09-04 | [8 empty] | 2018-09-06 | 2018-09-19
| 6 | 숲감리13-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲28 | 영해 |  | 영덕 | 축산 | 대곡 | 21-00 | 03-00 |  | 산117 | 18.6 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 15 |  | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 52 | 2018-10-02 |  |  | 18.6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1199272 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-03 | 2018-08-20 | 2018-08-24 | 2018-08-31 | 2018-09-04 | [8 empty] | 2018-09-06 | 2018-09-19
| 7 | 숲감리13-1 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲28 | 영해 |  | 영덕 | 지품 | 속곡 | 16-00 | 04-02 |  | 산36 | 17 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 15 |  | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 52 | 2018-10-02 |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1096109 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-03 | 2018-08-20 | 2018-08-24 | 2018-08-31 | 2018-09-04 | [8 empty] | 2018-09-06 | 2018-09-19
| 8 | 숲감리13-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲29 | 영해 |  | 영덕 | 축산 | 조항 | 22-00 | 13-01 |  | 산84 | 18.5 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 15 |  | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 52 | 2018-10-02 |  |  | 18.5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1192825 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-03 | 2018-08-20 | 2018-08-24 | 2018-08-31 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | [7 empty] | 2018-09-06 | 2018-09-19
| 9 | 숲감리13-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲29 | 영해 |  | 영덕 | 축산 | 조항 | 22-00 | 13-01 |  | 산84 | 3.3 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 15 |  | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 52 | 2018-10-02 |  |  | 3.3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 212774 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-03 | 2018-08-20 | 2018-08-24 | 2018-08-31 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | [7 empty] | 2018-09-06 | 2018-09-19
| 10 | 숲감리13-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲29 | 영해 |  | 영덕 | 축산 | 조항 | 22-00 | 13-01 |  | 산84 | 9 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 15 |  | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 52 | 2018-10-02 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 580293 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-03 | 2018-08-20 | 2018-08-24 | 2018-08-31 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | [7 empty] | 2018-09-06 | 2018-09-19
| 11 | 숲감리13-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲29 | 영해 |  | 영덕 | 축산 | 조항 | 22-00 | 13-01 |  | 산84 | 2.4 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 15 |  | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 52 | 2018-10-02 |  |  | 2.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 154744 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-03 | 2018-08-20 | 2018-08-24 | 2018-08-31 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | [7 empty] | 2018-09-06 | 2018-09-19
| 12 | 숲감리13-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲29 | 영해 |  | 영덕 | 축산 | 조항 | 22-00 | 13-01 |  | 산84 | 4.3 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 15 |  | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 52 | 2018-10-02 |  |  | 4.3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 277251 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-03 | 2018-08-20 | 2018-08-24 | 2018-08-31 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | [7 empty] | 2018-09-06 | 2018-09-19
| 13 | 숲감리13-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲29 | 영해 |  | 영덕 | 축산 | 대곡 | 21-00 | 03-00 |  | 산117 | 13.1 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 15 |  | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 52 | 2018-10-02 |  |  | 13.1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 844649 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-03 | 2018-08-20 | 2018-08-24 | 2018-08-31 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | [7 empty] | 2018-09-06 | 2018-09-19
| 14 | 숲감리13-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲29 | 영해 |  | 영덕 | 축산 | 대곡 | 21-00 | 04-00 |  | 산117 | 4.7 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 15 |  | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 52 | 2018-10-02 |  |  | 4.7 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 303042 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-03 | 2018-08-20 | 2018-08-24 | 2018-08-31 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | [7 empty] | 2018-09-06 | 2018-09-19
| 15 | 숲감리13-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲29 | 영해 |  | 영덕 | 축산 | 대곡 | 21-00 | 03-00 |  | 산117 | 14.6 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 15 |  | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 52 | 2018-10-02 |  |  | 14.6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 941364 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-03 | 2018-08-20 | 2018-08-24 | 2018-08-31 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | [7 empty] | 2018-09-06 | 2018-09-19
| 16 | 숲감리13-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲29 | 영해 |  | 영덕 | 창수 | 신기 | 30-00 | 01-01 |  | 산180-1 | 14.3 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 15 |  | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 52 | 2018-10-02 |  |  | 14.3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 922021 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-03 | 2018-08-20 | 2018-08-24 | 2018-08-31 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | [7 empty] | 2018-09-06 | 2018-09-19
| 17 | 숲감리13-2 | 2018년 숲가꾸기(풀베기)사업 감리용역 | 숲29 | 청송 |  | 영천 | 신녕 | 화남 | 35-00 | 36-00 |  | 산64 | 8 |  |  |  | BM엔지니어링 |  | 한승수 | 김병한 | 수의 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-09-06 | 37 | 2018-08-06 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 15 |  | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 52 | 2018-10-02 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 515816 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 |  | 2018-08-03 | 2018-08-20 | 2018-08-24 | 2018-08-31 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | [7 empty] | 2018-09-06 | 2018-09-19
0 | [21 empty] | 수의 | [23 empty] | #DIV/0! |  | 0 | [6 empty] | 등록 | 0
| 1 | [20 empty] | 수의 | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 등록
| 2 | [20 empty] | 수의 | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 등록
| 3 | [20 empty] | 수의 | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 등록
| 4 | [20 empty] | 수의 | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 등록
| 5 | [20 empty] | 수의 | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 등록
| 6 | [20 empty] | 수의 | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 등록
| 7 | [20 empty] | 수의 | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 등록
| 8 | [42 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 등록
| 9 | [42 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 등록
| 10 | [42 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 등록
| 11 | [42 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 등록
| 12 | [42 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 13 | [42 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 14 | [42 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 15 | [42 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 16 | [42 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 17 | [42 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 18 | [42 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 19 | [42 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 20 | [42 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 21 | [42 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 22 | [42 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 23 | [42 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 24 | [42 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 25 | [42 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 26 | [42 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 27 | [42 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 28 | [42 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 29 | [42 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 30 | [42 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Formulas:
당초 = IF([착수일]>0,[착수일]+[일수]-1," ")
완료 예정 = IF([연장]>0,[당초]+[연장]," ")
Note on B4: 설계: 1 감리: 2
Note on AJ5: 변경사유 ex) 조림사업추진, 우천기간 연장 등
Note on O94: 1차: 186.0ha 2차: 144.2ha
Note on O128: 1차: 195.6ha 2차: 160.4ha
Note on O160: 1차: 176.8ha 2차: 156.8ha
Note on O201: 1차: 186.0ha 2차: 144.2ha
Note on O235: 1차: 195.6ha 2차: 160.4ha
Note on O267: 1차: 176.8ha 2차: 156.8ha
Note on O304: 조림 4.1ha
Note on O316: 1차: 186.0ha 2차: 144.2ha
Note on O339: 1차: 195.6ha 2차: 160.4ha
Note on O367: 1차: 176.8ha 2차: 156.8ha

## 직영벌채 (hidden)
2017년 직영벌채 내역 | [12 empty] | 2.7 | 3.1 | [47 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 765.06 | [32 empty] | 2016-07-10 | 2016-07-17 |  | #REF! | #REF!
수식이 걸려있음 | [12 empty] | 5.4 | 6.2 | 6.2 | 5.4 | 6.2 | 1530.12 | [27 empty] | 40500000 |  | 47493000 |  |  |  |  | 47493000 |  | 61.26 | 216.82 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 1530.12 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | [15 empty] | 큰나무 | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 0
연번 |  | 사업 기번 | 사업명 | 경영 계획구 | 경제림 단지 | 개소 | [6 empty] | 면적 |  | 산물수집 |  |  |  | 계약자 |  | 담당 공무원 | 준공 공무원 | 설계 구분 | 계약 구분 | 계약기간 | [13 empty] | 사업 구분 | 예산과목 |  |  | 금액 | [10 empty] | 노동력분기보 |  |  |  |  | 산림기능 |  | 사업종별 | [17 empty] | 모두 베기 | 산물수집 (계획+실적) |  | 운재로 (m) |  | 가지치기 |  | 제거재적 | [6 empty] | 산림기능구분 | [7 empty] | 설계·감리 |  |  |  | 비고 | 법인시스템 |  | 풀베기 대상지 조림 현황 |  |  |  |  | 큰나무가꾸기 | #REF! | #REF! | 조림지 | #REF! | #REF! |  | 풀베기
| 보조 연번 | [13 empty] | 면적 |  | 재적 | [7 empty] | 계약일 | 착수일 | 현장 인도 | 당초 |  | 변경 | [5 empty] | 실완료일 |  | 준공일 |  |  | 설계내역 |  | 설계금액 | 예정가격 | 낙찰율 | 계약금액 | 정산금액 | 준공금액 | 기성금,선금 |  | 지체상금 |  | 집행금액 | [7 empty] | 합 계 | 조림지가꾸기 |  |  |  |  | 큰나무가꾸기 |  |  |  | 큰나무가꾸기(목재생산기능) |  |  |  | 공익림가꾸기 | [10 empty] | 면적 | 합계 |  | 침엽수 |  | 활엽수 |  | 계 | 경제림 | 공익림 | [5 empty] | 설계 |  | 감리 | [9 empty] | 조림지가꾸기 | #REF! | #REF! | 어린나무 | #REF! | #REF! | 어린나무가꾸기 | 합계 | 1회지 | 2회지
[6 empty] | 시·군 | 읍·면 | 리·동 | 임반 | 소반 | 외 | 지번 | 계획 | 실행 | 계획 | 실행 | 계획 | 실행 | 업체명 | 대표 | [7 empty] | 완료 예정 | 일수 | 중지일 (1차) | 중지일 (2차) | 재개일 | 연장 | 적요 | 완료 예정 |  | 기간 |  |  |  | 당초내역 | 변경내역 | [6 empty] | 선금 | 지급일 |  | 일수 |  | 사역인원 | 숲가꾸기 (모두베기) | 산물수집 임내정리 | 가지치기 | 분기 | 주기능 | 부기능 |  | 합계 | 풀베기 | 덩굴 제거 | 어린나무 가꾸기 | 기타 | 합 계 | 천연림 보육 | 천연림 개량 | 솎아 베기 | 계 | 천연림 보육 | 천연림 개량 | 솎아 베기 | 계 | 천연림 보육 | 천연림 개량 | 솎아 베기 |  | 면적 | 재적 | 당초 | 변경 | 수종 | 본수 (본/ha) |  | ha당 | 소반천체 | ha당 | 소반천체 | ha당 | 소반전체 |  | 목재생산 | 소계 | 수원 함양림 | 생활환경 보전림 | 산림 휴양림 | 자연환경 보전림 | 산지재해 방지림 | 설계업체 | 기번 | 감리업체 | 기번 | 기계장비대여 | 사업 | 작업원 | 년도 | 수종 | 면적 | 임령 | 실행영림단 | 조림지가꾸기 (평가-덩굴제외) | #REF! | #REF! | 풀베기 | #REF! | #REF! | 풀베기 |  |  | 소계 | 1회 | 2회
[6 empty] | 합 계 | [6 empty] | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 525.62 | 765.06 | [10 empty] | 20 | [7 empty] | 18 | [5 empty] | 45609000 | 45000000 |  | 40500000 | 6993000 | 47493000 | 0 |  | 0 |  | 47493000 | 139.04 | 30.63 | 108.41 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2.7 | 765.06 | 0 | 0 |  |  | 3.1 |  | 765.07 |  | 686.02 |  | 79.05 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | [15 empty] | 덩굴류 | #REF! | #REF! | 덩굴류제거 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1 |  |  | 2017년 임목수확(직영벌채) | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 수하 | 22-00 | 01-02 | 외1 |  | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 525.62 | 765.06 | 영덕3기계화영림단 | 김성오 | 김진호 |  | 자체 | 수의 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2017-03-11 | 20 | [6 empty] | 2017-03-09 | 18 | 2017-03-17 |  | 1540-300-420-03 | 2.7 |  | 45609000 | 45000000 | 90% | 40500000 | 6993000 | 47493000 |  |  |  |  | 47493000 | 139.04 | 30.63 | 108.41 |  | 1 | 산림휴양림 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2.7 | 765.06 |  |  |  |  | 3.1 | 491.61 | 765.07 | 440.64 | 686.02 | 50.97 | 79.05 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | [5 empty] | 완료 | 완료
| 1 | 1차 | 2017년 임목수확(직영벌채) | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 수하 | 22-00 | 01-02 |  | 산15-14 | 1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 194.68 | 329.78 | 영덕3기계화영림단 | 김성오 | 김진호 |  | 자체 | 수의 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2017-03-11 | 20 | [6 empty] | 2017-03-09 | 18 | 2017-03-17 |  | 1540-300-420-03 | 1 |  | 16892222 | 16666666 | 88.8% | 15000000 | 2590000 | 17590000 | [5 empty] | 59.9 | 13.83 | 46.07 | 0 |  | 산림휴양림 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 329.78 |  |  |  |  | 1.4 | 235.56 | 329.79 | 210.22 | 294.31 | 25.34 | 35.48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | ] | 등록
| 2 | 1차 | 2017년 임목수확(직영벌채) | 영양 | 검마산 | 영양 | 수비 | 수하 | 23-00 | 01-02 |  |  | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 330.94 | 435.28 | 영덕3기계화영림단 | 김성오 | 김진호 |  | 자체 | 수의 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2017-03-11 | 20 | [6 empty] | 2017-03-09 | 18 | 2017-03-17 |  | 1540-300-420-03 | 1.7 |  | 28716777 | 28333333 | 88.8% | 25500000 | 4403000 | 29903000 | [5 empty] | 79.14 | 16.8 | 62.34 | 0 |  | 산림휴양림 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7 | 435.28 |  |  |  |  | 1.7 | 256.05 | 435.28 | 230.42 | 391.71 | 25.63 | 43.57 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | [5 empty] | 등록 | 등록
0 | [44 empty] | #DIV/0! |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | [41 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | [41 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | [41 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | [41 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | [41 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | [41 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | [41 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | [41 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | [41 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | [41 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | [41 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | [41 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | [41 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | [41 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | [41 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | [41 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | [41 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | [41 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | [41 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | [41 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | [41 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | [41 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | [41 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | [41 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | [41 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | [41 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | [41 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | [41 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | [41 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | [41 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D3: 풀베기,덩굴제거,어린나무가꾸기,천연림보육,천연림개량,솎아베기(수익), 솎아베기(무육),모두베기,산물수집
Note on DD3: 구분 - 등록 : 사업착수 - 완료 : 사업완료
Note on BJ4: 조림지가꾸기, 어린나무가꾸기, 큰나무가꾸기의 면적
Note on AI5: 변경사유 ex) 조림사업추진, 우천기간 연장 등
Note on BD5: 모두베기포함

## 개소별 수종별 내역(영덕_안) (hidden)
2017년도 개소별, 수종별 조림수종 선정내역(안)
○ 개소별 신식계획
관리소 | 조림구분 |  |  | 개소 |  | 면적 | 묘목수급계획 |  |  |  |  | 비고
[7 empty] | 수종 | 면적 | 본구 | 묘령 | 본수
영덕 | 합 계 |  |  |  |  | 134 |  | 119.9 |  |  | 346700
| 경제림 | 계 |  |  |  | 100.8 |  | 92.8 |  |  | 278400
|  | 경제수 |  | 계 |  | 100.8 |  | 92.8 |  |  | 278400
|  |  |  | 영덕.축산.대곡. 21-0-3-0 |  | 60.9 | 낙엽송 | 60.9 | 3000 | 1-1 | 182700 |  | 낙엽송1-1
|  |  |  | 영덕.축산.대곡. 21-0-4-0 |  | 4.7 | 낙엽송 | 4.7 | 3000 | 1-1 | 14100 |  | 낙엽송1-1
|  |  |  | 영덕.창수.수. 42-0-4-0 |  | 11.7 | 낙엽송 | 11.7 | 3000 | 1-1 | 35100 |  | 낙엽송1-1
|  |  |  | 영양.일월.가천. 2-0-16-1 |  | 5 | 소나무 | 5 | 3000 | 1-1 | 15000 |  | 소나무1-1
|  |  |  | 영양.영양.기산. 40-0-1-1 |  | 10 | 소나무 | 2 | 3000 | 1-1 | 6000 | 소재지 수정 | 소나무1-1
|  |  |  | 영양.영양.기산. 40-0-3-1 |  | 3.5 | 소나무 | 3.5 | 3000 | 1-1 | 10500 | 소재지 수정 | 소나무1-1
|  |  |  | 포항.북.흥해.북송. 17-0-1-0 |  | 5 | 산벚 | 5 | 3000 | 1-0 | 15000 |  | 산벚1-0
| 큰나무 | 계 |  |  |  | 18 |  | 14 |  |  | 29000
|  | 재해방지 | 계 |  |  | 18 |  | 14 |  |  | 29000
|  |  | 소묘 | 계 |  | 4 |  | 2 |  |  | 11000
|  |  |  | 영덕.창수.신리. 33-0-4-0 |  | 2 | 느티 | 1 | 5000 | 1-0 | 5000 | 시범림(용기묘) | 느티1-0
|  |  |  | 영덕.창수.신리. 33-0-4-0 |  | 2 | 느티 | 1 | 3000 | 2-0 | 6000 | 시범림(용기묘) | 느티2-0
|  |  | 대묘 | 계 |  | 14 |  | 12 |  |  | 18000
|  |  |  | 영양.일월.기산. 40-0-1-1 |  | 10 | 소나무 | 8 | 1500 | 1-1-2 | 12000 |  | 소나무1-1-2
|  |  |  | 영양.일월.가천. 2-0-16-1 |  | 4 | 소나무 | 4 | 1500 | 1-1-2 | 6000 |  | 소나무1-1-2
| 지역특화 | 계 |  |  |  | 15.2 |  | 13.1 |  |  | 39300
|  | 금강소나무 |  | 계 |  | 15.2 |  | 13.1 |  |  | 39300
|  |  |  | 영양.수비.신원.30-0-1-2 |  | 9 | 소나무 | 6.9 | 3000 | 1-1 | 20700 | 면적증(6.9->9.0) | 소나무1-1
|  |  |  | 영양.수비.신원.30-0-1-2 |  | 6.2 | 소나무 | 6.2 | 3000 | 1-1 | 18600 |  | 소나무1-1
○ 수종별 신식계획 | [7 empty] | 75
관리소 | 구분 | 수종 |  | 묘목수급계획 |  |  | 비고 | 194.9
|  | 합계 | 본수 | 1안 | 2안 | 3안
면적
영덕 | 자체 | 소계 | 본수 | 340700 | 0 | 0
|  |  | 면적 | 118.9 | 0 | 0
|  | 소나무 (1-1) | 본수 | 70800 | [8 empty] | 소나무1-1
|  | 1-1 | 면적 | 23.6
|  | 소나무 (1-1-2) | 본수 | 18000 | [8 empty] | 소나무1-1-2
|  | 1-1-2 | 면적 | 12
|  | 낙엽송 (1-1) | 본수 | 231900 | [8 empty] | 낙엽송1-1
|  | 1-1 | 면적 | 77.3
|  | 느티 (1-0) | 본수 | 5000 | [8 empty] | 느티1-0
|  | 1-0(용기) | 면적 | 1
|  | 느티 (1-0) | 본수 | 6000 | [8 empty] | 느티2-0
|  | 2-0(용기) | 면적 | 1
|  | 산벚 (1-0) | 본수 | 15000 | [8 empty] | 산벚1-0
|  | 1-0 | 면적 | 5
Note on E26: 안-현장확인 필요
Note on E27: 안-현장확인 필요

## 개소별조림수종내역 (수정) (hidden)
2015년도 개소별 조림수종 선정 내역
구분 |  |  | 계획 | 추진계획 | [6 empty] | 비고
|  |  |  | 개소 | 면적 | 수종 | 면적 | 묘령 | 본구 | 본수
합 계 |  |  | 301 |  | 172 |  | 172 |  |  | 501000
신식 | 소 계 |  | 151 |  | 172 |  | 172 |  |  | 498000
| o 경제림 조성 |  | 34.5 | 소계 | 42.5 |  | 42.5 |  |  | 127500
| - 목재생산 |  | 33.5 | 계 | 35.5 |  | 35.5 |  |  | 106500
|  |  |  | 영덕.창수.삼계. 46-0-6-1 | 15.5 | 소나무 | 15.5 | 1-1 | 3000 | 46500
|  |  |  | 영덕.창수.삼계. 45-0-10-1 | 4 | 소나무 | 4 | 1-1 | 3000 | 12000
|  |  |  | 영덕.창수.삼계. 45-0-8-1 | 3 | 소나무 | 3 | 1-1 | 3000 | 9000
|  |  |  | 영덕.남정.사암. 56-0-17-0 | 13 | 소나무 | 13 | 1-1 | 3000 | 39000
| - 특용자원 |  | 1 | 영덕.창수.창수. 37-0-3-0 | 7 | 아까시 | 7 | 1-0 | 3000 | 21000 | 구입(삼백)
| o 큰나무 조림 |  | 77.5 | 소계 | 86 |  | 86 |  |  | 258000
| - 산림재해방지림 |  | 77.5 | 계 | 86 |  | 86 |  |  | 258000
|  |  |  | 영덕.축산.조항. 22-0-13-1 | 37.5 |  | 37.5 |  |  | 112500
[6 empty] | 낙엽송 | 18.5 | 1-1 | 3000 | 55500
[6 empty] | 루브라 | 3.3 | 1-0 | 3000 | 9900
[6 empty] | 느티나무 | 6.7 | 1-0 | 3000 | 20100 | 구입(양묘)
[6 empty] | 층층나무 | 9 | 1-0 | 3000 | 27000
|  |  |  | 영덕.창수.창수. 37-0-3-0 | 48.5 |  | 48.5 |  |  | 145500
[6 empty] | 산벚나무 | 6.1 | 1-0 | 3000 | 18300
[6 empty] | 자작나무 | 5 | 1-0 | 3000 | 15000 | 구입(삼백)
[6 empty] | 상수리 | 3.2 | 1-0 | 3000 | 9600 | 구입(삼백)
[6 empty] | 느티나무 | 3.2 | 1-0 | 3000 | 9600 | 구입(삼백)
[6 empty] | 물푸레 | 13 | 1-1 | 3000 | 39000 | 구입(양묘)
[6 empty] | 느티나무 | 14 | 1-0 | 3000 | 42000 | 구입(양묘)
[6 empty] | 상수리 | 4 | 1-0 | 3000 | 12000 | 구입(양묘)
| o 지역특화 조림 |  | 36 | 소계 | 40.5 |  | 40.5 |  |  | 103500
| - 금강소나무육성 |  | 36 | 계 | 40.5 |  | 40.5 |  |  | 103500
|  | 나무심기 | 36 | 영양.수비.본신.23-0-1-0 | 7.5 | 소나무 | 7.5 | 1-1 | 3000 | 22500
|  |  |  | 영양.수비.본신.23-0-3-0 | 15 | 소나무 | 15 | 1-1 | 3000 | 45000
|  |  |  | 영덕.창수.삼계. 45-0-8-1 | 12 | 소나무 | 12 | 1-1 | 3000 | 36000
|  |  |  | 영덕.창수.삼계. 45-0-8-1 | 6 | 천연하종 | 6
| o 밀원수림 조림 |  | 3 | 영덕.남정.사암. 56-0-17-0 | 3 | 아까시 | 3 | 1-1 | 3000 | 9000 | 구입(삼백)
보식 |  |  |  | 영양.일월.칠성 |  | 소나무 대묘 |  | 1-1-2 |  | 3000
조·예 | o 조림예정지 정리 |  | 150
| - 2017 사업예정지 |  | 150